DOCUMENT 13

CONVENTION FEDER

EFRO-OVEREENKOMST

Version du 05/11/2010

La convention est le document officiel qui matérialise les engagements administratifs et financiers entre les Opérateurs participant au projet et l’Autorité de Gestion.

De overeenkomst is het officiële document dat de administratieve en financiële verbintenissen vastlegt tussen de Projectpartners die aan het project deelnemen en de Beheersautoriteit.

On y retrouve, après un rappel synthétique des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables, la désignation de l’ensemble des parties prenantes au projet représentées par la(les) personne(s) ayant juridiquement la capacité de les représenter et de les engager.

In de overeenkomst wordt een beknopt overzicht gegeven van de wettelijke, reglementaire en contractuele bepalingen die van toepassing zijn. Daarna volgt een overzicht van alle partijen die bij het project betrokken zijn en die vertegenwoordigd zijn door de persoon/personen die juridisch bevoegd is/zijn om ze te vertegenwoordigen en te binden.

Cette convention, cadre administratif du projet, fixe les droits et obligations de chacun, tout en mentionnant les plans de financement des intervenants, tels que validés par le Comité de Pilotage.  Elle est signée par l’ensemble des Opérateurs (sauf les opérateurs associés) de manière à formaliser officiellement l’engagement de tous.

Deze overeenkomst, die het administratieve kader van het project vormt, legt de rechten en verplichtingen vast van eenieder en vermeldt daarbij de financieringsplannen die goedgekeurd zijn door de Stuurgroep. Ze wordt door alle Projectpartners (behalve de geassocieerde Projectpartners) ondertekend om op die manier de verbintenis van eenieder officieel te formaliseren.

La convention est rédigée par le Secrétariat conjoint de l’Autorité de Gestion et transmise par celui-ci à l’opérateur chef de file pour signature par l’ensemble des opérateurs.

De overeenkomst wordt door het Gemeenschappelijk Secretariaat van de Beheersautoriteit opgesteld en aan de Projectleider voor ondertekening door alle Projectpartners opgestuurd.

Toutefois, dans un souci de simplification administrative, les avenants futurs à la dite convention ne seront signés que par l’Opérateur chef de file, en vertu du mandat qu’elle lui confère.

Met het oog op administratieve vereenvoudiging zullen toekomstige aanhangsels bij de overeenkomst enkel door de Projectleider ondertekend worden, indien die daartoe door de overeenkomst gemachtigd werd.

PROGRAMME TRANSFRONTALIER INTERREG IV

GRENSOVERSCHRIJDEND INTERREG IV-PROGRAMMA

France - WALLONIE - VLAANDEREN 2007-2013

FRANCE - WALLONIE - VLAANDEREN 2007-2013

CONVENTION CONCOURS FEDER

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE EFRO-STEUN

RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET « ………. »

VOOR DE UITVOERING VAN HET PROJECT « ……….. »

N° « …………………….. »

NR. « ……………………. »

Union européenne

Fonds Européen de Développement Régional

Europese Unie –

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Vu le règlement (CE) n° 1083/2006 modifié par les règlements (CE) n° 846/2009 de la Commission Européenne du 1er septembre 2009 et (UE) n° 539/2010 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 et 1341/2008 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion du 11 juillet 2006 et du 18 décembre 2008,

Vu le règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional du 5 juillet 2006 modifié par le règlement (CE) n° 846/2009 de la Commission Européenne du 1er septembre 2009,

Vu le règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission définissant les modalités d’exécution des règlements (CE) n° 1083/2006 et n° 1080/2006 du 8 décembre 2006 modifiés par les règlements (CE) n° 846/2009 de la Commission Européenne du 1er septembre 2009 et (UE) n° 539/2010 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010,

Vu la décision de la Commission européenne du 15 novembre 2007 approuvant le Programme opérationnel INTERREG IV France – Wallonie – Vlaanderen,

Vu la convention de partenariat relative à la mise en œuvre, la gestion, le suivi et le contrôle des dépenses du Programme INTERREG IV France – Wallonie - Vlaanderen approuvée par l’ensemble des partenaires dudit programme,

Vu les documents de référence applicables au programme, dont copie est disponible  aux soussignés via le site internet du programme,

Vu la fiche projet en date du ………………..…… sollicitant le concours communautaire du FEDER au titre du sous-programme « tripartite ; franco-flamand », priorité/ objectif opérationnel ## (à compléter##)

Vu la décision favorable du Comité de Pilotage du sous-programme « franco-flamand/tripartite » intervenue le …………………………………..,

Gezien Verordening (EG) nr. 1083/2006 gewijzigd door Verordeningen (EG) nr. 846/2009 van de Europese Commissie van 1 september 2009 en (EU) nr. 539/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 2010 en 1341/2008 van de Raad van 11 juli 2006 en van 18 december 2008 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds,

Gezien Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling gewijzigd door Verordening (EG) nr. 846/2009 van de Europese Commissie van 1 september 2009,,

Gezien Verordening (EG) nr. 1828/2006 van de Commissie van 8 december 2006 houdende vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de Verordeningen (EG) nr. 1083/2006 en nr. 1080/2006 gewijzigd door Verordeningen (EG) nr. 846/2009 van de Europese Commissie van 1 september 2009 en (EU) nr. 539/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 2010,

Gezien het besluit van de Europese Commissie van 15 november 2007 tot goedkeuring van het Operationele Programma van INTERREG IV France-Wallonie-Vlaanderen,

Gezien de samenwerkingsovereenkomst betreffende de uitvoering, het beheer, de follow-up en de controle van de uitgaven van het INTERREG IV-Programma France-Wallonie-Vlaanderen, die werd goedgekeurd door alle partners van het genoemde programma,

Gezien de referentiedocumenten die op het programma van toepassing zijn en waarvan een kopie ter beschikking van de ondergetekenden is gesteld via de website van het programma,

Gezien de projectfiche van ……………………… waarin de communautaire EFRO-steun wordt aangevraagd uit hoofde van het “tripartiete; Frans-Vlaamse” deelprogramma, prioriteit/operationele doelstelling # (aan te vullen) ##

Gezien de gunstige beslissing die door de Stuurgroep van het “Frans-Vlaamse/tripartiete” deelprogramma genomen werd op ………………………..,

ENTRE D'UNE PART,

La Région wallonne, agissant en sa qualité d’Autorité de Gestion du programme INTERREG IV France – Wallonie – Vlaanderen,

Représentée par Monsieur Philippe SUINEN, Administrateur Général de Wallonie-Bruxelles International,

ci-après dénommée « l’Autorité de Gestion »

ET D'AUTRE PART,

Opérateur 1 agissant en qualité d’Opérateur chef de file,

Représenté par

Opérateur 2

Opérateur N

ci-après dénommés « les Opérateurs »,

TUSSEN ENERZIJDS,

Het Waalse Gewest, dat optreedt als Beheersautoriteit van het INTERREG IV-Programma France-Wallonie-Vlaanderen,

Vertegenwoordigd door de heer Philippe SUINEN, Algemeen Bestuurder van Wallonië Brussel Internationaal,

hierna genoemd “de Beheersautoriteit”

EN ANDERZIJDS,

Operator 1 die optreedt als Projectleider,

Vertegenwoordigd door

Operator 2

Operator N

hierna genoemd “de Operatoren”,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN :

Article 1 : Objet

Aux termes de la convention et en application du programme opérationnel INTERREG IV France - Wallonie - Vlaanderen, l’Autorité de Gestion confie aux Opérateurs, qui acceptent aux conditions ci-après, la réalisation du projet « ……………………………………………… ».

Le programme détaillé, le contenu précis du projet, son budget ainsi que son plan de financement prévisionnel font l'objet de l’annexe 1, faisant partie intégrante de la présente convention.

Cette mission bénéficie, par l'intermédiaire de l’Autorité de Gestion, d'un concours du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) en vertu des règlements n° 1083/2006 du 11 juillet 2006, n° 1080/2006 du 5 juillet 2006, n° 1828/2006 du 8 décembre 2006 modifiés par le règlement (CE) n° 846/2009 de la Commission Européenne du 1er septembre 2009 et par le règlement (UE) n° 539/2010 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010, n° 1341/2008 du 18 décembre 2008 et de la décision de la Commission européenne du 15 novembre 2007 dont les Opérateurs déclarent avoir parfaite connaissance.

Cette contribution concerne les opérations réalisées et payées par les Opérateurs pour lesquelles les moyens financiers présentés en annexe 2 ont été valablement engagés.

##(Annexe 2 : le tableau Excel globalisant les budgets et plans de financement, en ce compris la contribution Feder, de l’ensemble des Opérateurs et sommés pour le projet dans son ensemble, de manière à avoir une vue de synthèse du projet.)##

Artikel 1: Voorwerp

Krachtens de overeenkomst en in toepassing van het Operationele Programma INTERREG IV France-Wallonie-Vlaanderen, belast de Beheersautoriteit de Operatoren, die aanvaarden onder de hierna genoemde voorwaarden, met de uitvoering van het project « ……………………………………………… ».

Het uitvoerige programma, de exacte inhoud van het project, het budget en het geraamde financieringsplan zijn te vinden in bijlage 1, die een noodzakelijk deel uitmaakt van deze overeenkomst.

Deze opdracht geniet, door bemiddeling van de Beheersautoriteit, de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) uit hoofde van de verordeningen van de Europese Commissie nr. 1083/2006 van 11 juli 2006, nr. 1080/2006 van 5 juli 2006, nr. 1828/2006 van 8 december 2006 gewijzigd door Verordeningen (EG) nr. 846/2009 van de Europese Commissie van 1 september 2009 en (EU) nr. 539/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 2010, van verordening nr. 1341/2008 van 18 december 2008 en van het besluit van de Europese Commissie van 15 november 2007 waarvan de Operatoren verklaren volledig op de hoogte te zijn.

Deze bijdrage heeft betrekking op de operaties die door de Operatoren gerealiseerd en betaald worden en waarvoor de volgende financiële middelen gepresenteerd in bijlage 2 op geldige wijze werden vastgelegd.

Bijlage 2: de Excel-tabel met een overzicht van de budgetten en financieringsplannen - met inbegrip van de EFRO-bijdrage – van alle Operatoren en opgeteld voor het volledige project, zodat daaruit een synthetisch overzicht van het project ontstaat.)##

Article 2 : Partenariat

Ce projet s'inscrivant dans le programme de coopération transfrontalière INTERREG IV France - Wallonie - Vlaanderen mené par les Autorités belges et françaises concernées, les Opérateurs ont pour obligation de réaliser leurs travaux en partenariat et de produire les textes concernant celui-ci conformément aux documents visés à l'article 8 de cette convention.

Artikel 2: Samenwerkingsverband

Aangezien dit project uitgevoerd wordt in het kader van het programma voor grensoverschrijdende samenwerking INTERREG IV France-Wallonie-Vlaanderen, dat uitgevoerd wordt door de betrokken Belgische en Franse overheden, hebben de Operatoren de verplichting om hun werkzaamheden uit te voeren binnen een samenwerkingsverband en om daarover te rapporteren conform de in artikel 8 van deze overeenkomst bedoelde documenten.

Article 3 : Obligations des Opérateurs

3.1. Obligations de l’Opérateur chef de file

Au regard de  l’article 20 du Règlement FEDER n° 1080/2006 du 5 juillet 2006 modifié par le règlement (CE) n° 846/2009 de la Commission Européenne du 1er septembre 2009, l’Opérateur chef de file assume les responsabilités suivantes :

« a) il fixe les modalités de ses relations avec les Opérateurs participant à l'opération dans un accord comprenant notamment les dispositions garantissant la bonne gestion financière des fonds alloués à l'opération, y compris les modalités de recouvrement des sommes indûment versées;

b)	il est chargé de veiller à la mise en œuvre de l'ensemble de l'opération;

c)	il s'assure que les dépenses présentées par les Opérateurs participant à l'opération ont été payées dans le but de mettre en œuvre l'opération et correspondent aux activités arrêtées par lesdits Opérateurs;

d)	il vérifie que les dépenses présentées par les opérateurs participant à l'opération ont été validées par les contrôleurs;

- il est chargé de transférer la contribution du FEDER aux Opérateurs participant à l'opération. »

En outre, l’Opérateur chef de file a également comme mission :

- d’assurer la coordination générale du projet ;

- de convoquer et d’assurer le secrétariat des Comités d’accompagnement, conformément à l’article 7 ci-après ;

- d’assurer la coordination de la rédaction des rapports d’activités du projet ;

- de consolider les certificats de validation des dépenses pour l’ensemble des Opérateurs du projet et de présenter une déclaration de créance unique au Secrétariat conjoint de l’Autorité de Gestion ;

- de respecter les délais d’introduction et de remise de tous les documents qui lui sont demandés.

- de tenir une comptabilité précise des versements FEDER réalisés pour les opérateurs et d’en assurer la traçabilité (preuve de paiement via extraits bancaires, tableau de synthèse, …)

3.2. Obligations de tout Opérateur

Chaque Opérateur participant à l'opération, en ce compris l’Opérateur chef de file :

- assume la responsabilité en cas d'irrégularité des dépenses qu'il a déclarées;

- transmet dans le délai requis ses déclarations de créance au contrôleur de premier niveau désigné, sous peine de voir ses dépenses non déclarées, reportées à la déclaration de créance suivante, ou même, si le retard est jugé trop important, purement et simplement rejetées;

- communique dans un délai d’une semaine toute information demandée par le contrôleur de premier niveau pour assurer le contrôle de l’éligibilité de ces dépenses, sous peine, en cas de non réponse, de voir la validation de sa déclaration de créance reportée au semestre suivant ;

- avise sans délai l’Opérateur chef de file, l’Equipe technique ou toute autre autorité requise, de toute demande de changement dans les plans de financement, budgets, statuts, assujettissement TVA, personne représentant juridiquement sa structure,…, sous peine de voir rejetées par le contrôleur de premier niveau désigné, les dépenses présentées y relatives.

- tient une comptabilité séparée ou une codification adéquate pour toute transaction relative au projet.

Artikel 3: Verplichtingen van de Operatoren

3.1. Verplichtingen van de Projectleider

Uit hoofde van artikel 20 van EFRO-Verordening nr. 1080/2006 van 5 juli 2006 gewijzigd door Verordening (EG) nr. 846/2009 van de Europese Commissie van 1 september 2009, heeft de Projectleider de volgende verantwoordelijkheden:

“a)	hij bepaalt de modaliteiten van zijn betrekkingen met de Operatoren die aan de operaties meewerken in een overeenkomst die onder meer de bepalingen bevat die het goede financiële beheer garanderen van de middelen die aan de operatie werden toegekend, met inbegrip van de modaliteiten voor het terugstorten van onterecht uitbetaalde sommen;

b)	hij zorgt ervoor dat de volledige operatie uitgevoerd wordt;

c)	hij kijkt na of de uitgaven die ingediend worden door de Operatoren die aan de operatie meewerken, betaald werden om de operatie uit te voeren en of ze overeenkomen met de activiteiten die door de genoemde Operatoren werden vastgelegd.

d)	hij kijkt na of de uitgaven die ingediend worden door de Operatoren die aan de operatie meewerken, goedgekeurd werden door de controleurs;

- hij zorgt voor het overmaken van de EFRO-bijdrage aan de Operatoren die aan de operatie meewerken.”

Tevens heeft de Projectleider ook nog de volgende taken:

- zorgen voor de algemene coördinatie van het project;

- Begeleidingscomités samenroepen en het secretariaat verzorgen, conform artikel 7 hierna;

- de redactie van de activiteitenrapporten van het project coördineren;

- de certificaten van de goedkeuring van de uitgaven consolideren voor alle Projectoperatoren en één enkele schuldvordering indienen bij het Gemeenschappelijk Secretariaat van de Beheersautoriteit;

- de termijnen naleven die hem worden gevraagd voor het indienen en overhandigen van alle documenten.

- een nauwkeurige boekhouding te voeren van de EFRO-stortingen die voor de operatoren werden verricht en de traceerbaarheid ervan te verzekeren (betalingsbewijzen aan de hand van bankafschriften, overzichten,…).

3.2. Verplichtingen van elke Operator

Iedere Operator die aan de operatie meewerkt, met inbegrip van de Projectleider:

- is verantwoordelijk bij onregelmatigheid van de uitgaven die hij gedeclareerd heeft;

- bezorgt binnen de gestelde termijn zijn schuldvorderingen aan de eerstelijnscontroleur; als dat niet gebeurt worden de uitgaven die niet gedeclareerd zijn, verschoven naar de volgende schuldvordering en als de vertraging te groot is, kunnen die uitgaven zelfs zonder meer geweigerd worden;

- deelt binnen een week alle informatie mee die door de eersteslijnscontroleur gevraagd wordt om de subsidieerbaarheid van de uitgaven te controleren; indien hij niet antwoordt, zal de goedkeuring van zijn schuldvordering naar het volgende semester verschoven worden;

- brengt onverwijld de Projectleider, het Technische Team, of elke andere nodige overheid op de hoogte van elke wijziging in de financieringsplannen, budgetten, statuten, BTW-plichtigheid, personen die de organisatie juridisch vertegenwoordigen enz.; als dat niet gebeurt zal de eerstelijnscontroleur de uitgaven die daarop betrekking hebben verwerpen.

- voert een gescheiden boekhouding of een adequate boekhoudkundige verwerking van alle transacties met betrekking tot het project.

Article 4 : Désignation de l’Opérateur chef de file et mandat

Les Opérateurs confirment la désignation de « ………………………. » en qualité d’Opérateur chef de file et lui confèrent dès à présent mandat explicite et formel de pouvoir signer en leur nom et pour leur compte, tout avenant modificatif ou rectificatif, relatif à la présente convention. De ce fait, les engagements pris par ce dernier au nom de l’ensemble des Opérateurs, seront considérés comme ayant été contractés par chacun d’eux personnellement.

L’Opérateur chef de file a en outre l’obligation de transmettre un exemplaire de l’avenant à chaque Opérateur du projet, au plus tard dans les huit jours de la réception de la notification de la signature du dit avenant par l’Autorité de Gestion du programme.

Artikel 4: Benoeming van de Projectleider en machtiging

De Operatoren bevestigen de benoeming van “ ……………………….” als Projectleider en verlenen hem vanaf heden de expliciete en formele machtiging om in hun naam en voor hun rekening  alle aanhangsels tot wijziging of rectificatie met betrekking tot onderhavige overeenkomst te kunnen ondertekenen. Derhalve zullen de verbintenissen die door deze laatste in naam van alle Operatoren aangegaan zullen worden, beschouwd worden als aangegaan door elk van hen persoonlijk.

De Projectleider heeft tevens de verplichting om een exemplaar van het aanhangsel aan elke Projectoperator te bezorgen, uiterlijk acht dagen na de ontvangst van de betekening van de ondertekening van het genoemde aanhangsel door de Beheersautoriteit van het programma.

Article 5 : Modification de la convention

Toutes modifications du projet devront faire l’objet d’une validation formelle par le Comité d’accompagnement et/ou le Comité de pilotage et seront accompagnées d’une nouvelle fiche projet et/ou d’un nouveau plan de financement adaptés, présentant la situation avant et après modification.

Le non respect de ces procédures se fait sous l’entière responsabilité de l’opérateur et engendrera un refus de prise en compte des dépenses résultant de ces modifications par les contrôleurs de premier niveau.

Il y a lieu de distinguer les modifications mineures du projet et les modifications majeures du projet.

5.1. Modifications mineures

Par modifications « mineures », il est entendu toute variation cumulée entre postes budgétaires ne dépassant pas 15 % du budget approuvé par le Comité de pilotage global sur toute la durée du projet, ainsi que toute demande de prolongation du délai de mise en œuvre du projet.

Ces modifications budgétaires « mineures » ne peuvent conduire ni à un dépassement des plafonds de cofinancement FEDER fixés dans la fiche projet approuvée en Comité de Pilotage, ni à un changement du plan de financement du projet, et doivent être validées par les membres du Comité d’accompagnement avant de pouvoir être appliquées.

Les modifications mineures ne pourront être introduites qu’une fois par an en fin d’année et dans tous les cas au plus tard lors de la réunion du comité d’accompagnement de clôture du projet.

Ces dernières modifications ne peuvent excéder 5 % du budget global accepté et ne peuvent dépasser, en modifications cumulées, le plafond des 15 % des modifications mineures prévues ci-avant.

Toute demande de prolongation doit être introduite au plus tard à l’avant dernier Comité d’accompagnement du projet. Si celle-ci est validée, elle fera l’objet d’un avenant à la convention.

5.2. Modifications majeures

Par modifications « majeures », il est entendu toute modification ne correspondant pas à la définition de modification mineure telle qu’énoncée ci-avant.

Il s’agit, par exemple, d’un changement du plan de financement, d’un changement de cofinanceur, d’un transfert de fonds FEDER entre opérateurs, d’une modification du taux d’intervention FEDER, d’une réduction d’enveloppe, d’une variation du budget prévisionnel dépassant 15 % du budget initial global sur toute la durée du projet, d’une évolution significative du contenu du projet, …

Ces modifications « majeures » requièrent un accord préalable du Comité d’accompagnement et ensuite du Comité de Pilotage. Tout accord de modification majeure doit être préalable à sa mise en œuvre. Chaque demande de modification majeure devra en outre être argumentée précisément.

En cas d’acceptation, un avenant  sera établi par le Secrétariat conjoint de l’Autorité de Gestion du programme.

Les modifications majeures peuvent être apportées au projet soit :

- un an après le démarrage effectif du projet ;

- un an avant la clôture effective du projet.

Toute modification mineure ou majeure sera présentée dans un tableau de synthèse et devra faire l’objet d’un suivi par le Comité de Pilotage. Un signalement de tout manquement relatif à ces modifications sera par ailleurs notifié en Comités de Pilotage par l’Equipe technique.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

Alle wijzigingen van het project moeten formeel worden goedgekeurd door het Begeleidingscomité en/of door de Stuurgroep. Er moet bovendien een nieuw financieel plan en/of een nieuwe aangepaste projectfiche opgesteld worden, die de toestand voor en na de wijziging presenteert.

Als die procedure niet wordt nageleefd, gebeurt dat op de volledige verantwoordelijkheid van de operator en zal dat ertoe leiden dat de eerstelijnscontroleurs de uitgaven weigeren die uit die wijzigingen voortvloeien.

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen kleine projectwijzigingen en grote projectwijzigingen.

5.1. Kleine wijzigingen

Onder “kleine wijziging” wordt verstaan elke gecumuleerde verandering tussen budgetposten die niet meer dan 15 % bedraagt van het budget goedgekeurd door de Stuurgroep over de hele duur van het project, en ook elke aanvraag tot verlenging van de uitvoeringstermijn van het project.

Die “kleine” budgetwijzigingen mogen er niet toe leiden dat de medefinancieringslimieten van het EFRO, vastgesteld in de projectfiche die door de Stuurgroep is goedgekeurd, overschreden worden, of dat het financieringsplan van het project gewijzigd wordt. Ze moeten worden goedgekeurd door de leden van het Begeleidingscomité voor ze toegepast kunnen worden.

Kleine wijzigingen kunnen slechts één maal per jaar worden ingediend, op het eind van het jaar, en in elk geval uiterlijk tijdens de bijeenkomst van het afsluitende begeleidingscomité van het project.

De laatste wijzigingen mogen niet meer bedragen dan 5 % van het totale goedgekeurde budget en mogen, gecumuleerd, niet meer bedragen dan de limiet van 15 % van de voornoemde kleine wijzigingen.

Elke aanvraag tot verlenging moet ten laatste op het voorlaatste begeleidingscomité van het project worden ingediend. Indien de verlenging wordt goedgekeurd zal deze worden vastgelegd in een aanhangsel bij de overeenkomst.

5.2. Grote wijzigingen

Onder “grote wijziging” wordt verstaan elke wijziging die niet aan de hierboven geformuleerde definitie van “kleine wijziging” beantwoordt.

Dat kan bijvoorbeeld een wijziging van het financieringsplan zijn, een andere medefinancierder, een overdracht van  EFRO-middelen tussen operatoren, een wijziging van het EFRO-steunpercentage, een vermindering van de enveloppe, een verandering van het geraamde budget met meer dan 15 % van het totale aanvankelijke budget over de volledige duur van het project, een significante evolutie van de inhoud van het project enz.

Die “grote” wijzigingen vereisen de voorafgaande toestemming van het Begeleidingscomité en vervolgens van de Stuurgroep. Elk akkoord tot grote wijziging moet aan de uitvoering voorafgaan. Voor elke aanvraag tot grote wijziging moeten bovendien duidelijke argumenten aangevoerd worden.

Als de wijziging goedgekeurd wordt, wordt een aanhangsel opgesteld door het Gemeenschappelijk secretariaat van de Beheersautoriteit van het programma.

Grote wijzigingen kunnen worden aangebracht aan het project, hetzij :

- een jaar na de daadwerkelijke start van het project;

- een jaar voor de daadwerkelijke afsluiting van het project.

Elke kleine of grote wijziging zal worden voorgesteld in een synthesetabel en zal moeten worden opgevolgd door de Stuurgroepen. Elke tekortkoming met betrekking tot deze wijzigingen zal door het Technisch Team tijdens de Stuurgroepen worden gesignaleerd.

Article 6 : Durée

La présente convention couvre les actions et dépenses payées et acquittées dans le cadre du projet entre le  ………………………….  et le …………………………

Elle prendra dès lors cours à la date de sa signature et se terminera au plus tard le ………………….., soit 6 mois après la clôture du projet, afin de permettre le dépôt, d’une part, de la dernière déclaration de créance couvrant les dépenses effectuées et acquittées au cours du dernier semestre du projet et d’autre part, des documents dont mention à l’article 8.2 et 14.2.

Pour les versants français et flamand, ce délai est prolongé de 3 mois uniquement pour permettre le dépôt de la déclaration de créance relative à la validation finale des dépenses.

Passé ce délai, les déclarations de créances présentées, mêmes relatives à des dépenses acquittées durant la période éligible, ne seront plus acceptées.

Toute demande d’avenant relatif à la prolongation du projet, préalablement validée par le Comité d’accompagnement, devra être introduite auprès du Secrétariat conjoint de l’Autorité de Gestion par l’Opérateur chef de file au plus tard trois mois avant la date de clôture du projet.

Pour ce faire, l’Opérateur chef de file transmettra au Secrétariat conjoint de l’Autorité de Gestion, en même temps que sa demande, copie du procès-verbal de la réunion du Comité d’accompagnement approuvant formellement cette demande de prolongation.

Artikel 6: Duur

Deze overeenkomst heeft betrekking op de acties en uitgaven die in het kader van het project betaald en vereffend zijn tussen …………………….. en ………………………

De overeenkomst vangt dan ook aan op de datum van de ondertekening ervan en ze wordt beëindigd uiterlijk op …………………, dit is zes maanden na de afsluiting van het project, zodat de laatste schuldvordering over de uitgaven die in de loop van het laatste semester van het project werden gedaan en vereffend, alsook de documenten waarvan sprake in artikel 8.2 en 14.2 ingediend kunnen worden.

Voor de Franse en Vlaamse zijde, wordt deze termijn met 3 maanden verlengd enkel om het indienen van de schuldvordering betreffende de eindgoedkeuring van de uitgaven mogelijk te maken.

Na die datum zullen de ingediende schuldvorderingen niet meer aanvaard worden, zelfs niet als ze betrekking hebben op uitgaven die gedurende de subsidieerbare periode werden vereffend.

Elke aanvraag tot aanhangsel met betrekking tot de verlenging van het project, moet door het Begeleidingscomité worden goedgekeurd en moet vervolgens, uiterlijk drie maanden voor de afsluitdatum van het project, door de Projectleider bij het Gemeenschappelijk Secretariaat van de Beheersautoriteit ingediend zijn.

De Projectleider zal daartoe aan het Gemeenschappelijk Secretariaat van de Beheersautoriteit samen met zijn aanvraag een kopie indienen van de notulen van de bijeenkomst van het Begeleidingscomité waarin de aanvraag tot verlenging formeel wordt goedgekeurd.

Article 7 : Comité d’accompagnement transfrontalier

Conformément aux dispositions contenues dans le programme opérationnel accepté par la Commission européenne, le suivi et l'évaluation des travaux confiés aux Opérateurs seront exercés par un Comité d’accompagnement transfrontalier, composé :

-	des Opérateurs ;

-	des représentants des Autorités belges et françaises concernées;

-	des représentants des services instructeurs français et belges assurant le suivi du projet ;

-	des antennes de l’Equipe technique.

La liste précise des membres sera arrêtée à l’issue du premier Comité d’accompagnement.

Le Comité d’accompagnement a pour missions :

- d’examiner et de valider l’état d’avancement transfrontalier du projet synthétisé dans un rapport d’activités semestriel présentant un état des actions réalisées depuis le début du projet et durant le semestre ainsi qu’un bilan financier du semestre par opérateur,

- de s’assurer d’une mise en œuvre véritablement transfrontalière du projet ;

- de veiller au transfert des résultats transfrontaliers obtenus au bénéfice des populations et/ou des territoires concernés ;

- de jouer un rôle de conseil et de guidance auprès des opérateurs dans le cadre du déroulement et de la mise en œuvre du projet,

- de valider les modifications mineures relatives à la mise en œuvre du projet qui ne remettent pas en cause la réalisation des actions initialement prévues (variation entre postes budgétaires ne dépassant pas 15 % du budget initial global sur toute la durée du projet, demande de prolongation du délai de mise en œuvre du projet…),

- de proposer au Comité de Pilotage les modifications majeures du projet (changement du plan de financement, transfert FEDER entre opérateurs, modification des actions, variation entre postes budgétaires dépassant 15 %...),

- de sensibiliser les opérateurs au respect des règles communautaires, notamment en matière de concurrence, de publicité du concours européen, de marchés publics, d’égalité des chances, de protection de l’environnement,

- 	de valider  les demandes de déplacement hors zone. Pour rappel, tout déplacement ou évènement situé en dehors de la zone couverte par le programme et engendrant des coûts imputés au projet doit être validé à priori en Comité d’accompagnement. La demande doit être accompagnée d’un estimatif des coûts engendrés par ce déplacement hors zone et être justifiée au regard des objectifs du projet.

Pour ce faire, le Comité d’accompagnement s’appuie sur les ressources des antennes de l’Equipe technique et des services instructeurs.

Ce Comité se réunira à l'initiative de l’Opérateur chef de file désigné dans la fiche projet, au minimum deux fois par an, sur base des documents prévus à l’article 8 ci-dessous, transmis par l’Opérateur chef de file 10 jours ouvrables avant chaque Comité d’accompagnement, à chacun des membres de celui-ci.

Ce Comité d’accompagnement se réunira au plus tard dans les 2 mois suivant le dépôt des rapports visés à l’article 8.

L’Opérateur chef de file du projet désigné dans la fiche projet et confirmé par la présente convention, assure le secrétariat du Comité d’accompagnement (convocations, consolidation du rapport d’activité transfrontalier, transmission des documents, élaboration des procès-verbaux, …).

Il transmet les procès-verbaux et le cas échéant, le rapport d’activités modifié, aux membres du Comité d’accompagnement dans les 15 jours ouvrables qui suivent la tenue desdits Comités.

Artikel 7: Grensoverschrijdend Begeleidingscomité

Conform de bepalingen van het Operationele Programma dat werd goedgekeurd door de Europese Commissie, zullen de follow-up en de evaluatie van de werkzaamheden waarmee de Operatoren werden belast, uitgevoerd worden door een grensoverschrijdend Begeleidingscomité, dat als volgt is samengesteld:

-	de Operatoren;

-	de vertegenwoordigers van de Belgische en Franse betrokken overheden;

-	de vertegenwoordigers van de Franse en Belgische adviesdiensten die met de follow-up van het project belast zijn;

-	de Steunpunten van Technische Teams.

De exacte lijst van de leden zal vastgesteld worden naar aanleiding van het eerste Begeleidingscomité.

Het Begeleidingscomité heeft de volgende taken:

-	de grensoverschrijdende staat van voortgang van het project, zoals samengevat in een zesmaandelijks activiteitenrapport, beoordelen en goedkeuren; het activiteitenrapport bevat een overzicht van de acties die vanaf het begin van het project en in de loop van het semester gerealiseerd werden en een financiële balans van het semester per operator.

- 	erop toezien dat het project werkelijk op een grensoverschrijdende manier wordt uitgevoerd;

-	toezien op de overdracht van de grensoverschrijdende resultaten die verkregen werden ten gunste van de betrokken bevolkingen en/of gebieden;

-	advies en begeleiding geven aan de operatoren in het kader van het verloop en de uitvoering van het project;

-	de kleine wijzigingen tijdens de uitvoering van het project, die de realisatie van de oorspronkelijk geplande acties niet in de weg staan, goedkeuren (schommelingen tussen budgetposten die niet hoger zijn dan 15 % van het oorspronkelijke totale budget over de hele duur van het project, verzoek tot verlenging van de uitvoeringstermijn van het project enz.) ;

-	aan de Stuurgroep de grote projectwijzigingen voorleggen (wijziging van het financieringsplan, EFRO-overdracht  tussen operatoren, wijziging van de acties, schommelingen tussen budgetposten van meer dan 15 % enz.) ;

-	de operatoren sensibiliseren voor het naleven van de communautaire regels, met name inzake concurrentie, publiciteit van de Europese steun, overheidsopdrachten, gelijke kansen, bescherming van het milieu;

-	de aanvragen tot verplaatsingen buiten de zone goedkeuren. We herinneren eraan dat elke verplaatsing of evenement buiten de programmazone die kosten veroorzaakt die op het project geboekt worden, vooraf goedgekeurd moet worden door het Begeleidingscomité. Bij de aanvraag moet een schatting gevoegd worden van de kosten die de verplaatsing buiten de zone met zich meebrengt en ze moet verantwoord worden ten aanzien van de doelstellingen van het project.

Met het oog daarop maakt het Begeleidingscomité gebruik van de middelen die geboden worden door de Steunpunten van de Technische Teams en de adviesdiensten.

Het Comité zal bijeenkomen op initiatief van de Projectleider die in de projectfiche is aangewezen. Dat zal ten minste twee keer per jaar gebeuren, op basis van de in artikel 8 hierna bedoelde documenten. Die documenten zullen door de Projectleider tien werkdagen voor elke bijeenkomst van het Begeleidingscomité aan alle leden van het Comité bezorgd worden.

Het Begeleidingscomité zal uiterlijk binnen de twee maanden na de indiening van de in artikel 8 bedoelde rapporten bijeenkomen.

De Projectleider die in de projectfiche is aangewezen, en die door deze overeenkomst bevestigd wordt, verzorgt het secretariaat van het Begeleidingscomité (bijeenroepingen, consolidatie van het grensoverschrijdende activiteitenrapport, versturen van de documenten, opstellen van de notulen enz.).

Hij bezorgt de notulen en in voorkomend geval het gewijzigde activiteitenrapport aan de leden van het Begeleidingscomité binnen de 15 werkdagen na de bijeenkomst van het Begeleidingscomité.

Article 8 : Calendrier et rapports

Les Opérateurs présenteront aux membres du Comité d’accompagnement, sous format digital et papier :

8.1.	Tous les 6 mois, soit au plus tard le 31 août et le 28 février de chaque année civile, un rapport d'activités rédigé conjointement avec les Opérateurs et déposé par l’Opérateur chef de file désigné dans la fiche projet, présenté selon le modèle de l'annexe 3, comprenant :

-	une présentation de l'état d'avancement cumulé du projet et des activités réalisées respectivement au 30 juin de l'année en cours (à introduire pour le 31 août) et au 31 décembre de l'année en cours (à introduire pour le 28 février);

-	un relevé des dépenses acquittées encourues, par Opérateur, pour la période concernée ;

  - Au plus tard dans les 2 mois suivant la fin du projet :

- un rapport final  accompagné de toutes annexes utiles (étude, revue de presse, publicité, plaquettes, …), réalisé conjointement par les Opérateurs concernés et consolidé par l’Opérateur chef de file avec présentation des activités entreprises sur l'ensemble de la période, bilan, conclusions, indicateurs, propositions et recommandations ;

- un relevé final des dépenses acquittées encourues, par Opérateur, présenté par année civile ;

- un relevé précis des cofinancements reçus et affectés au projet, par Opérateur.

Artikel 8: Tijdschema en rapporten

De Operatoren zullen aan de leden van het Begeleidingscomité een elektronische en een papieren versie presenteren van het volgende:

8.1.	Om de zes maanden, namelijk uiterlijk op 31 augustus en 28 februari van elk burgerlijk jaar, een activiteitenrapport dat gezamenlijk is opgesteld met de Operatoren en dat door de Projectleider die in de projectfiche is aangewezen, gepresenteerd wordt volgens het model in bijlage 3. Het rapport bevat de volgende zaken:

-	een presentatie van de gecumuleerde voortgang van het project en van de activiteiten die respectievelijk op 30 juni van het lopende jaar (rapport van 31 augustus) en op 31 december van het lopende jaar (rapport van 28 februari) gerealiseerd werden;

-	een overzicht van de gedane, vereffende uitgaven per Operator in de betrokken periode;

8.2.	Uiterlijk binnen de twee maanden na het einde van het project:

- een eindrapport samen met alle nuttige bijlagen (studie, persoverzicht, publiciteit, folders enz.). Dat eindrapport wordt gezamenlijk opgesteld door de betrokken Operatoren en wordt door de Projectleider geconsolideerd. Het presenteert de activiteiten die werden ondernomen over de volledige periode en het bevat de balans, de conclusies, de indicatoren, voorstellen en aanbevelingen;

- een eindoverzicht van de gedane, vereffende uitgaven per Operator; dit eindoverzicht wordt per burgerlijk jaar gepresenteerd;

- een nauwkeurig overzicht van de ontvangen medefinancieringen die aan het project besteed werden, per Operator.

Article 9 : Suivi financier

9.1.	La contribution européenne est liquidée sur base de déclarations de créance semestrielles ou finale (voir modèles en annexe 4) accompagnées de l’ensemble des pièces justificatives et de leurs preuves de paiement, que les Opérateurs adressent respectivement aux services mentionnés à l’article 11.1 de la convention sous format papier et digital, de la manière suivante :

- La déclaration de créance originale et dûment signée est transmise au contrôleur de premier niveau sur support papier par courrier (un exemplaire original par cofinanceur pour les opérateurs wallons plus un exemplaire original à destination du contrôleur de premier niveau et un exemplaire original pour les opérateurs français et flamands); une copie sous format PDF est également expédiée par mail ou sur tout autre support informatique adéquat (CD-Rom, …).

- Le fichier Excel reprenant le relevé des pièces justificatives est transmis au contrôleur de premier niveau sur support informatique exclusivement, soit par mail, soit sur tout autre support informatique adéquat (CD-Rom, …).

- La copie des pièces justificatives ainsi que les preuves de paiement, sont transmises au contrôleur de premier niveau sous un format PDF exclusivement, soit par mail, soit sur tout autre support informatique adéquat (CD-Rom, …).

Sur toutes pièces justificatives transmises, les opérateurs apposent un cachet sur l’original de la pièce précisant la mention suivante : « Cofinancé partiellement ou totalement par le programme INTERREG IV France – Wallonie – Vlaanderen. »

Le non respect des ces règles entraînera un refus du traitement de la déclaration de créance par le contrôleur de premier niveau et un renvoi de la déclaration de créance à l’opérateur concerné.

9.2 	Les pièces justificatives, les preuves de paiement et les déclarations de créance semestrielles ou finales portent sur un montant global de dépenses, sans opérer de distinction entre la quote-part couverte par les contributions nationales et la quote-part couverte par la contribution européenne.

9.3	Les déclarations de créance semestrielles intermédiaires doivent être introduites au plus tard le 31 juillet (déclaration de créance au 30 juin) ou le 31 janvier (déclaration de créance au 31 décembre), auprès des services mentionnés à l’article 11.1 de la convention.  En cas de non respect de cette échéance, les dépenses seront automatiquement reportées au semestre suivant.

Pour les dépenses de l’année 2007-2008, les opérateurs pourront introduire dès signature de la présente convention, leurs déclarations de créances aux services mentionnés à l’article 11.1.

Dans un souci de bonne organisation, il est loisible à l’Autorité chef de file flamande, de déroger au régime d’introduction des déclarations de créance.

Il faut toutefois noter que, dans tous les cas, la validation semestrielle des dépenses est maintenue.

Les déclarations de créance finales doivent être introduites au plus tard dans les 4 mois suivant la date de clôture du projet et être accompagnées des documents dont mention à l’article 8.2 et 14.2 (relevant de la responsabilité de l’opérateur), auprès des services mentionnés à l’article 11.1 de la convention.

9.4.	Les déclarations de créance intermédiaires ne seront mises en liquidation par l’Autorité de Gestion que moyennant réception du rapport d’activités semestriel visé à l’article 8.1 accompagné du procès-verbal du Comité d’accompagnement attestant de l’acceptation de ce rapport.

Les déclarations de créance finales ne seront mises en liquidation par l’Autorité de Gestion que moyennant réception  des documents visés à l’article 8.2 et 14.2.

9.5.	En ce qui concerne le plan de financement du projet, les Opérateurs sont tenus de communiquer à tout moment, aux services visés à l’article 11.1 à l’Opérateur chef de file, à l’Equipe technique, au Secrétariat conjoint de l’Autorité de Gestion, ou à toute autre autorité de contrôle, la preuve de l’engagement juridique et financier ainsi que la preuve du paiement des contreparties nationales identifiées dans le plan de financement, sur simple réquisition de ces derniers.

En l’absence de preuves de cofinancement et de paiement, l’Autorité de Gestion se réserve le droit de suspendre les paiements de la contribution  européenne.

  - Chaque opérateur est tenu d’archiver l’ensemble des documents originaux relatifs à ses déclarations de créances jusqu’au 31/12/2020.

Artikel 9: Financiële follow-up

9.1.	De Europese bijdrage wordt uitbetaald op basis van de zesmaandelijkse schuldvorderingen of de eindschuldvordering (zie modellen in bijlage 4), samen met alle bewijsstukken en de bijbehorende betalingsbewijzen. De Operatoren bezorgen die documenten in papieren en elektronische vorm respectievelijk aan de diensten die genoemd worden in artikel 11.1 van de overeenkomst, op de volgende manier:

-	De originele en behoorlijk ondertekende schuldvordering wordt per post en op papier aan de eerstelijnscontroleur bezorgd (één origineel exemplaar per cofinancierder voor de Waalse operatoren plus één origineel exemplaar voor de eerstelijnscontroleur en één origineel exemplaar voor de Franse en de Vlaamse operatoren); daarnaast wordt een kopie in PDF-formaat opgestuurd, per E-mail of op een andere geschikte elektronische drager (CD-Rom,…).

-	Het Excel-bestand met het overzicht van de bewijsstukken wordt uitsluitend op elektronische drager aan de eerstelijnscontroleur bezorgd, per E-mail of op een andere geschikte elektronische drager (CD-Rom,…).

-	Een kopie van de bewijsstukken alsook de betalingsbewijzen worden uitsluitend in PDF-formaat aan de eerstelijnscontroleur bezorgd, per E-mail of op een andere geschikte elektronische drager (CD-Rom, …).

Op alle doorgestuurde bewijsstukken brengen de operatoren een stempel aan, en dit op het originele stuk, met de volgende vermelding: “Gedeeltelijk of volledig medegefinancierd door het INTERREG IV - Programma France-Wallonie-Vlaanderen”.

Als deze regels niet nageleefd worden zal de eerstelijnscontroleur weigeren om de schuldvordering te behandelen en zal de schuldvordering teruggestuurd worden naar de betrokken operator.

9.2	De bewijsstukken, de betalingsbewijzen en de zesmaandelijkse schuldvorderingen of eindschuldvorderingen hebben betrekking op een totaal bedrag aan uitgaven, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen het aandeel van de nationale bijdragen en het aandeel van de Europese bijdrage.

  - De tussentijdse zesmaandelijkse schuldvorderingen moeten uiterlijk op 31 juli 	(schuldvordering van 30 juni) of 31 januari (schuldvordering van 31 december) ingediend 	worden bij de diensten die genoemd worden in artikel 11.1 van de overeenkomst. Als deze 	termijn niet wordt nageleefd, zullen de uitgaven automatisch verschoven worden naar het 	volgende semester.

Wat de uitgaven van de jaren 2007-2008 betreft, zullen de operatoren hun schuldvorderingen kunnen indienen bij de diensten die vermeld worden in artikel 11.1 zodra onderhavige overeenkomst ondertekend is.

Met het oog op een goede organisatie, kan de Vlaamse leidende autoriteit afwijken van de werkwijze voor de indiening van schuldvorderingen.

Er moet echter worden gesteld dat, in alle gevallen, de zesmaandelijkse goedkeuring van de uitgaven gehandhaafd blijft.

De eindschuldvorderingen moeten uiterlijk binnen de vier maanden na afsluitingsdatum van het project ingediend worden bij de diensten die genoemd worden in artikel 11.1 van de overeenkomst, samen met de documenten die vermeld worden in artikel 8.2 en 14.2 (die onder de verantwoordelijkheid van de operator vallen).

9.4	De tussentijdse schuldvorderingen zullen door de Beheersautoriteit alleen worden uitbetaald als het in artikel 8.1 genoemde zesmaandelijkse activiteitenrapport werd ontvangen, samen met de notulen van het Begeleidingscomité waaruit blijkt dat het rapport werd goedgekeurd.

De eindschuldvorderingen zullen door de Beheersautoriteit alleen worden uitbetaald als de in artikel 8.2 en 14.2 bedoelde documenten werden ontvangen.

9.5	Met betrekking tot het financieringsplan van het project : de Operatoren zijn verplicht om te allen tijde aan de in artikel 11.1 genoemde diensten, aan de Projectleider, aan het Gemeenschappelijk Secretariaat van de Beheersautoriteit of aan elke andere controleautoriteit het bewijs te bezorgen van de juridische en financiële verbintenis alsook het bewijs van de betaling van de nationale medefinanciering die in het financieringsplan is opgenomen, en dit op eenvoudig verzoek van laatstgenoemden.

Bij gebrek aan medefinancierings- en betalingsbewijzen behoudt de Beheersautoriteit zich het recht voor om de betalingen van de Europese bijdrage op te schorten.

9.6	Elke operator is verplicht om alle originele documenten betreffende zijn schuldvorderingen te bewaren tot 31/12/2020.

Article 10 : Suivi de la déclaration de créance

10.1	Sur base du dossier constitué, les services concernés cités à l’article 11.1 vérifient l’éligibilité des dépenses, contrôlent le respect de la mise en œuvre par les Opérateurs des normes communautaires en matière de concurrence, de marchés publics, de publicité du concours européen, d’élimination des inégalités, d’égalité des chances et de protection de l’environnement et émettent un certificat de dépenses intermédiaire ou final.

10.2	Ce certificat de validation est envoyé par le contrôleur de premier niveau à l’Opérateur chef de file pour consolidation au plus tard dans les deux mois (soit le 30 septembre pour la déclaration de créance au 30 juin et le 31 mars pour la déclaration de créance au 31 décembre) qui suivent la réception de la déclaration de créance de l’Opérateur. Une copie du rapport de contrôle est adressée à l’Opérateur concerné.

10.3	Après consolidation de l’ensemble des certificats de validation intermédiaires reçus pour le projet, l’Opérateur chef de file transmet la déclaration de créance consolidée (voir modèle en annexe 5) au Secrétariat conjoint de l’Autorité de Gestion, au plus tard le 15 octobre (déclaration de créance au 30 juin) ou le 15 avril (déclaration de créance au 31 décembre).

Pour les dépenses de l’année 2007-2008, la consolidation des certificats de validation intermédiaires pourra être réalisée le 30 mai 2009, le 31 juillet 2009 ou au plus tard le 15 octobre 2009 avec, dans ce cas, les dépenses du 1er semestre 2009.

A titre exceptionnel, si l’ensemble des certificats de validation intermédiaires ne sont pas en possession de l’Opérateur chef de file dans le délai prévu à l’article 10.2, une deuxième déclaration de créance intermédiaire consolidée pourra être transmise par l’Opérateur chef de file au plus tard le 31 décembre (déclaration de créance au 30 juin) ou le 30 juin (déclaration de créance au 31 décembre).

Pour les certificats de validation de clôture, ceux-ci sont consolidés par l’opérateur chef de file au plus tard dans les quatre mois qui suit la date de clôture du projet.

10.4	Les déclarations de créance consolidées par l’opérateur chef de file, accompagnées des originaux des certificats de validation individuels de l’ensemble des opérateurs du projet (et tous justificatifs nécessaires) feront l’objet d’un contrôle de conformité par le Secrétariat conjoint de l’Autorité de Gestion, avant leur mise en paiement auprès de l’Autorité de Certification.

10.5	Sur base du contrôle du Secrétariat conjoint, le montant éligible du concours communautaire est versé à la demande de l’Autorité de Gestion, par l’Autorité de Certification à l’opérateur chef de file.

  - L’Autorité de Gestion se réserve le droit de refuser la prise en charge de toutes dépenses relatives au concours européen des opérateurs dans l'hypothèse ou elles contreviendraient au programme, aux décisions du Comité d’Accompagnement ou du Comité de Pilotage où à toute disposition prévue dans cette convention. Dans ce cas, l’Autorité de Gestion en avertira les opérateurs et les services cités à l’article 11.1.

Artikel 10: Follow-up van de schuldvordering

10.1	Op basis van het opgestelde dossier gaan de in artikel 11.1 genoemde diensten na of de uitgaven subsidieerbaar zijn, controleren ze of de Operatoren de uitvoering van de communautaire regels hebben nageleefd inzake concurrentie, overheidsopdrachten, bekendmaking van de Europese steun, elimineren van ongelijkheden, gelijke kansen en milieubescherming en reiken ze een tussentijds of einduitgavencertificaat uit.

10.2	Dat certificaat van de goedkeuring wordt door de eerstelijnscontroleur, voor consolidatie, naar de Projectleider gestuurd uiterlijk binnen de twee maanden (hetzij 30 september voor de schuldvordering 30 juni hetzij 31 maart voor de schuldvordering van 31 december) die volgen op de ontvangst van de schuldvordering van de Operator. Een kopie van het controlerapport wordt naar de betrokken Operator gestuurd.

  - Na de consolidatie van alle ontvangen tussentijdse certificaten van de goedkeuringen voor het 	project, bezorgt de Projectleider de geconsolideerde schuldvordering (zie model in bijlage 5) 	aan het Gemeenschappelijk Secretariaat van de Beheersautoriteit, uiterlijk op 15 oktober 	(schuldvordering van 30 juni) of 15 april (schuldvordering van 31 december).

Wat de uitgaven van de jaren 2007-2008 betreft, zal de consolidatie van de tussentijdse goedkeuringscertificaten op 30 mei 2009, 31 juli 2009 of uiterlijk 15 oktober 2009 kunnen plaatsvinden, samen met, in dit geval, de uitgaven van het 1e semester 2009.

Bij wijze van uitzondering kan, als niet alle tussentijdse certificaten van de goedkeuringen binnen de in artikel 10.2 gestelde termijn in het bezit van de Projectleider zijn, een tweede geconsolideerde tussentijdse schuldvordering door de Projectleider bezorgd worden, uiterlijk op 31 december (schuldvordering van 30 juni) of op 30 juni (schuldvordering van 31 december).

De afsluitgoedkeuringen moeten door de Projectleider uiterlijk binnen de vier maanden na de afsluitdatum van het project geconsolideerd worden.

10.4 	De door de Projectleider geconsolideerde schuldvorderingen zullen samen met de afzonderlijke originele certificaten van de goedkeuring van alle Projectoperatoren (en alle nodige bewijsstukken) op conformiteit worden gecontroleerd door het Gemeenschappelijk Secretariaat van de Beheersautoriteit, voor ze bij de Certificatieautoriteit in uitbetaling worden gesteld.

10.5	Op basis van de controle van het Gemeenschappelijk Secretariaat wordt het in aanmerking komende bedrag van de communautaire steun op verzoek van de Beheersautoriteit door de Certificatieautoriteit aan de Projectleider uitgekeerd.

10.6 	De Beheersautoriteit behoudt zich het recht voor om alle uitgaven met betrekking tot de Europese steun van de Operatoren te weigeren, als ze in overtreding zouden zijn met het programma, met de beslissingen van het Begeleidingscomité of de Stuurgroep, of met een bepaling van deze overeenkomst. In dat geval zal de Beheersautoriteit de Operatoren en de in artikel 11.1 genoemde diensten daarvan op de hoogte stellen.

Article 11 : Contrôle des dépenses

11.1. Contrôle de 1er niveau sur pièces

Le contrôle et la validation des dépenses de premier niveau sur pièces est exercé par :

Pour les Opérateurs français,

Conseil Régional du Nord-Pas de Calais

Direction Europe et Contrats de Projets

Siège de Région

151, Avenue du Président Hoover

F - 59555 Lille Cedex

Les organismes labellisés à cet effet par la Région Nord-Pas de Calais

Pour les Opérateurs wallons :

Service public de Wallonie

Département de la Coordination des Fonds structurels

Direction du Contrôle de premier niveau des projets "Fonds structurels"

Place Joséphine Charlotte 2

B - 5100 Namur

Et/ou

Commissariat Général au Tourisme

Avenue Gouverneur Bovesse 74

B - 5100 Namur

Et/ou

Les administrations fonctionnellement compétentes de la Communauté Française Wallonie – Bruxelles :

Administration générale de la culture (Direction Générale « Culture »)

Service général de l’inspection de la culture et de la Direction générale du Hainaut

Place du Parc, 27

B - 7000 Mons

Administration générale de l’aide à la Jeunesse, de la Santé et du Sport

(Direction Générale « Santé »)

Boulevard Léopold II, 44

B - 1080 Bruxelles

Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique

(Direction Générale « Enseignement Non Obligatoire et de la Recherche Scientifique »)

Bâtiment Les Ateliers

Rue Adolphe Lavallée, 1

B - 1080 Bruxelles

Service général de l’inspection de la Culture et de la Direction Générale du Hainaut

(Direction Générale « Audiovisuel et Multimédias »)

Place du Parc, 27

B - 7000 Mons

Wallonie-Bruxelles International (WBI)

Place Sainctelette, 2

B-1080 Bruxelles

Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Place Sainctelette, 2

B-1080 Bruxelles

Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées

Rue de la Rivelaine, 21

B-6061 Charleroi

Pour les Opérateur flamands,

Provincie West-Vlaanderen

Externe Relaties – Europese Programma’s en gebiedswerking

Provinciehuis Boeverbos

Koning Leopold III – laan, 41

B - 8200 Sint Andries

11.2. Contrôle de 1er niveau sur place

Le contrôle de premier niveau sur place est exercé par :

Pour les Opérateurs français,

Conseil Régional du Nord-Pas de Calais

Direction Europe et Contrats de Projets

Siège de Région

151, Avenue du Président Hoover

F - 59555 Lille Cedex

Les organismes labellisés à cet effet par la Région Nord-Pas de Calais

Pour les Opérateurs wallons :

Service public de Wallonie :

DGO 1 – Direction Générale Opérationnelle Routes et bâtiments

Boulevard du Nord, 8

B – 5000 Namur

DGO 2 – Direction Générale Opérationnelle Mobilité et voies hydrauliques

Boulevard du Nord, 8

B – 5000 Namur

DGO 3 – Direction Générale Opérationnelle Agriculture, ressources naturelles et environnement

Avenue Prince de Liège, 15

B – 5000 Namur

DGO 4 - Direction Générale Opérationnelle Aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie

Rue des Brigades d’Irlande, 1

B – 5000 Namur

DGO 5 - Direction Générale Opérationnelle Pouvoirs locaux, action sociale et santé

Rue Van Opré, 91

B – 5000 Namur

DGO 6 - Direction Générale Opérationnelle Economie, emploi et recherche

Place de la Wallonie, 1

B – 5000 Namur

Et/ou

Commissariat Général au Tourisme

Avenue Gouverneur Bovesse 74

B - 5100 Namur

Et/ou

Les administrations fonctionnellement compétentes de la Communauté Française Wallonie – Bruxelles :

Administration générale de la culture (Direction Générale « Culture »)

Service général de l’inspection de la culture et de la Direction générale du Hainaut

Place du Parc, 27

B - 7000 Mons

Administration générale de l’aide à la Jeunesse, de la Santé et du Sport

(Direction Générale « Santé »)

Boulevard Léopold II, 44

B - 1080 Bruxelles

Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique

(Direction Générale « Enseignement Non Obligatoire et de la Recherche Scientifique »)

Bâtiment Les Ateliers

Rue Adolphe Lavallée, 1

B - 1080 Bruxelles

Service général de l’inspection de la Culture et de la Direction Générale du Hainaut

(Direction Générale « Audiovisuel et Multimédias »)

Place du Parc, 27

B - 7000 Mons

Wallonie-Bruxelles International (WBI)

Place Sainctelette, 2

B-1080 Bruxelles

Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Place Sainctelette, 2

B-1080 Bruxelles

Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées

Rue de la Rivelaine, 21

B-6061 Charleroi

Pour les Opérateur flamands,

Provincie West-Vlaanderen

Externe Relaties – Europese Programma’s en gebiedswerking

Provinciehuis Boeverbos

Koning Leopold III – laan, 41

B - 8200 Sint Andries

Artikel 11: Controle van de uitgaven

11.1. Eerstelijnscontrole op stukken

De eerstelijnscontrole op stukken wordt uitgevoerd door:

Voor de Franse Operatoren,

Conseil Régional du Nord-Pas de Calais

Direction Europe et Contrats de Projets

Siège de Région

151, Avenue du Président Hoover

F - 59555 Rijsel Cedex

De instellingen die daartoe gelabeld zijn door de Région Nord-Pas de Calais.

Voor de Waalse operatoren :

Service public de Wallonie

Département de la Coordination des Fonds structurels

Direction du Contrôle de premier niveau des projets "Fonds structurels"

Place Joséphine Charlotte 2

B - 5100 Namur

Et/ou

Commissariat Général au Tourisme

Avenue Gouverneur Bovesse 74

B - 5100 Namur

Et/ou

Les administrations fonctionnellement compétentes de la Communauté Française Wallonie – Bruxelles :

Administration générale de la culture (Direction Générale « Culture »)

Service général de l’inspection de la culture et de la Direction générale du Hainaut

Place du Parc, 27

B - 7000 Mons

Administration générale de l’aide à la Jeunesse, de la Santé et du Sport

(Direction Générale « Santé »)

Boulevard Léopold II, 44

B - 1080 Bruxelles

Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique

(Direction Générale « Enseignement Non Obligatoire et de la Recherche Scientifique »)

Bâtiment Les Ateliers

Rue Adolphe Lavallée, 1

B - 1080 Bruxelles

Service général de l’inspection de la Culture et de la Direction Générale du Hainaut

(Direction Générale « Audiovisuel et Multimédias »)

Place du Parc, 27

B - 7000 Mons

Wallonie-Bruxelles International (WBI)

Place Sainctelette, 2

B-1080 Bruxelles

Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Place Sainctelette, 2

B-1080 Bruxelles

Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées

Rue de la Rivelaine, 21

B-6061 Charleroi

Voor de Vlaamse Operatoren,

Provincie West-Vlaanderen

Externe Relaties – Europese’s Programma’s en gebiedswerking

Provinciehuis Boeverbos

Koning Leopold III – laan, 41

B - 8200 Sint Andries

11.2 Eerstelijnscontrole ter plaatse

De eerstelijnscontrole ter plaatse wordt uitgevoerd door:

Voor de Franse Operatoren:

Conseil Régional du Nord-Pas de Calais

Direction Europe et Contrats de Projets

Siège de Région

151, Avenue du Président Hoover

F - 59555 Rijsel Cedex

De instellingen die daartoe gelabeld zijn door de Région Nord-Pas de Calais

Voor de Waalse operatoren :

Service public de Wallonie :

DGO 1 – Direction Générale Opérationnelle Routes et bâtiments

Boulevard du Nord, 8

B – 5000 Namur

DGO 2 – Direction Générale Opérationnelle Mobilité et voies hydrauliques

Boulevard du Nord, 8

B – 5000 Namur

DGO 3 – Direction Générale Opérationnelle Agriculture, ressources naturelles et environnement

Avenue Prince de Liège, 15

B – 5000 Namur

DGO 4 - Direction Générale Opérationnelle Aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie

Rue des Brigades d’Irlande, 1

B – 5000 Namur

DGO 5 - Direction Générale Opérationnelle Pouvoirs locaux, action sociale et santé

Rue Van Opré, 91

B – 5000 Namur

DGO 6 - Direction Générale Opérationnelle Economie, emploi et recherche

Place de la Wallonie, 1

B – 5000 Namur

Et/ou

Commissariat Général au Tourisme

Avenue Gouverneur Bovesse 74

B - 5100 Namur

Et/ou

Les administrations fonctionnellement compétentes de la Communauté Française Wallonie – Bruxelles :

Administration générale de la culture (Direction Générale « Culture »)

Service général de l’inspection de la culture et de la Direction générale du Hainaut

Place du Parc, 27

B - 7000 Mons

Administration générale de l’aide à la Jeunesse, de la Santé et du Sport

(Direction Générale « Santé »)

Boulevard Léopold II, 44

B - 1080 Bruxelles

Administration générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique

(Direction Générale « Enseignement Non Obligatoire et de la Recherche Scientifique »)

Bâtiment Les Ateliers

Rue Adolphe Lavallée, 1

B - 1080 Bruxelles

Service général de l’inspection de la Culture et de la Direction Générale du Hainaut

(Direction Générale « Audiovisuel et Multimédias »)

Place du Parc, 27

B - 7000 Mons

Wallonie-Bruxelles International (WBI)

Place Sainctelette, 2

B-1080 Bruxelles

Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Place Sainctelette, 2

B-1080 Bruxelles

Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées

Rue de la Rivelaine, 21

B-6061 Charleroi

Voor de Vlaamse Operatoren:

Provincie West-Vlaanderen

Externe Relaties – Europese’s Programma’s en gebiedswerking

Provinciehuis Boeverbos

Koning Leopold III – laan, 41

B - 8200 Sint Andries

Article 12 : Dépenses éligibles

Seules les dépenses éligibles présentées en annexe 6 de la présente convention et faisant partie intégrante de celle-ci seront acceptées par l’Autorité de Gestion.

Il est rappelé que les règles de mise en concurrence et de marchés publics s’appliquent à l’ensemble des opérateurs dans le cadre de ce projet.

Artikel 12: Subsidieerbare uitgaven

Alleen de subsidieerbare uitgaven die gepresenteerd worden in bijlage 6 van deze overeenkomst, die hiervan een noodzakelijk deel uitmaakt, zullen door de Beheersautoriteit worden goedgekeurd.

Er wordt aan herinnerd dat de regels betreffende de openstelling voor concurrentie en overheidsopdrachten van toepassing zijn voor alle operatoren in het kader van dit project.

Article 13 : Montant du concours européen et gestion par l’Opérateur chef de file

13.1. 	En ce qui concerne la contribution européenne, sous réserve du versement à l’Autorité de Certification du concours communautaire résultant de la décision officielle de la Commission européenne du 15 novembre 2007, l’Autorité de Certification, sur autorisation de l’Autorité de Gestion, versera aux Opérateurs, par l’intermédiaire de l’Opérateur chef de file, un montant total maximum plafonné à …………………. €, représentant un taux d’intervention du concours européen de ………………….. % du coût total éligible du projet.

Cette contribution européenne se répartit entre les Opérateurs de la manière suivante :

##Insérer un tableau de synthèse des montants et taux FEDER pour chaque opérateur##

13.2	Les paiements seront effectués sur le compte n° ………………………… ouvert spécifiquement et uniquement à cette fin par l’Opérateur chef de file auprès de la Banque ………….. avec la mention projet « ………………………… ».

13.3	L’Opérateur chef de file est tenu de reverser la contribution européenne revenant aux autres Opérateurs dans un délai de 30 jours calendrier à compter de sa réception, déduction faite des éventuels frais liés aux virements bancaires.

13.4	Si l’Autorité de Certification constate que le délai de 30 jours calendrier n’a pas été respecté par l’opérateur chef de file pour le reversement de la part FEDER, celle-ci en avisera l’Autorité de Gestion qui prendra en concertation avec les Autorités partenaires du programme, les mesures nécessaires.

13.5	Si l’Autorité de Certification constate que le paiement n’a pas été effectué, elle bloquera le paiement de la prochaine déclaration de créance, tant que le versement n’aura pas été effectué à l’opérateur et en avisera l’Autorité de Gestion du programme.

13.6	En outre, l’Opérateur chef de file assure également la gestion du compte bancaire unique ouvert à son nom pour le projet et ce, pour toute la durée de celui-ci. Chargé de la tenue de ce compte unique et d’assurer l’archivage de ses documents, sa responsabilité consiste à assurer le versement de la subvention européenne revenant à chaque Opérateur.

13.7	Enfin, l’Opérateur chef de file tient à jour les preuves de paiement du versement de la contribution FEDER aux opérateurs, via le modèle de tableau repris en annexe 7. Ce tableau est transmis par l’Opérateur chef de file à l’Autorité de Certification et au Secrétariat conjoint annuellement, soit pour l’année civile écoulée, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

Artikel 13: Bedrag van de Europese steun en beheer door de Projectleider

  - De Certificatieautoriteit zal, met de toestemming van de Beheersautoriteit, aan de Operatoren, via de Projectleider, een totaal maximaal bedrag met een limiet van …………………. EUR overmaken, wat overeenkomt met een EFRO-steunpercentage van ………….. % van de totale subsidieerbare kostprijs van het project. Dit onder voorbehoud dat de communautaire steun als gevolg van het officiële besluit van de Europese Commissie van 15 november 2007 uitbetaald werd aan de Certificatieautoriteit.

Die Europese bijdrage wordt op de volgende manier onder de Operatoren verdeeld:

## Een overzichtstabel invoegen met de bedragen en EFRO-percentages voor elke Operator ##

13.2	De betalingen zullen worden uitgevoerd op rekeningnummer …………………………. dat daartoe speciaal en uitsluitend door de Projectleider geopend werd bij de bank ……………………………………………… met de vermelding: project “…………………………………………”.

13.3	De Projectleider is verplicht om de Europese bijdrage die de andere Operatoren toekomt, binnen 30 kalenderdagen vanaf de ontvangst ervan door te storten, na afhouding van de eventuele overschrijvingskosten

13.4	Als de Certificatieautoriteit vaststelt dat de termijn van 30 kalenderdagen voor het doorstorten van de EFRO-bijdrage niet werd nageleefd door de projectleider, zal ze dit doorgeven aan de Beheersautoriteit, die in overleg met de partnerautoriteiten van het programma de nodige maatregelen zal nemen.

13.5	Als de Certificatieautoriteit vaststelt dat de betaling niet werd uitgevoerd, zal ze de betaling van de volgende schuldvordering blokkeren zolang de betaling aan de operator niet uitgevoerd werd, en ze zal dit doorgeven aan de Beheersautoriteit van het programma.

13.6 	De Projectleider beheert tevens gedurende de hele looptijd van het project de bankrekening die op zijn naam voor het project werd geopend. Verantwoordelijk voor het houden van deze unieke rekening en de archivering van zijn documenten is hij daarbij verantwoordelijk voor het overmaken van de Europese subsidie die elke Operator toekomt.

13.7	Tot slot houdt de projectleider de betalingsbewijzen bij van de storting van de EFRO - bijdrage aan de operatoren, aan de hand van de voorbeeldtabel in bijlage 7. Die tabel wordt jaarlijks voor het afgelopen kalenderjaar door de projectleider aan de Certificatieautoriteit en het Gemeenschappelijk Secretariaat bezorgd, en dit uiterlijk op 31 januari van het volgende jaar.

Article 14 : Modalités de paiement

L’Autorité de Gestion procédera à la liquidation du concours européen, par tranches successives, suivant les modalités définies ci-dessous.

14.1	Dès que l’Autorité de Gestion, a vérifié la déclaration de créance consolidée de l’Opérateur chef de file, les déclarations de créance des Opérateurs et les certificats de validation des dépenses transmis par les services visés à l'article 11.1 s’y rapportant, elle adresse un exemplaire de ces documents à l’Autorité de Certification et introduit auprès de celle-ci une demande de paiement de la contribution FEDER.

A la demande de l’Autorité de Gestion, l’Autorité de Certification fait alors mettre en liquidation la quote-part des dépenses éligibles au concours communautaire, sous réserve des montants disponibles versés par la Commission européenne à l’Autorité de Certification.

14.2.	L’article 14.1 cesse d’être applicable dès que le total des sommes versées par l’Autorité de Certification atteint 85 % du montant maximal par Opérateur de la contribution européenne déterminée à l’article 13.

La dernière tranche de 15 % sera versée aux Opérateurs, sur base de la déclaration de créance finale visée à l’article 9.1. et du dossier de solde transmis par les Opérateurs aux services cités à l’article 11.1. et après transmission par ceux-ci à l’Autorité de Gestion :

-	du décompte final des dépenses ;

- d’un certificat de conformité et d’achèvement du projet mentionnant la date de clôture du projet ;

-	d’un rapport de vérification comptable attestant de l’éligibilité de la totalité des dépenses imputées au projet ;

-	du procès-verbal du Comité d’accompagnement transfrontalier approuvant le rapport final visé en 8.2 ;

-	du certificat de validation final des dépenses imputées au projet ;

-	de la preuve du versement des contreparties nationales et du FEDER ;

- de toutes annexes utiles.

Dès que l’Autorité de Gestion a vérifié la conformité de ces documents, elle adresse à l’Autorité de Certification un exemplaire de la déclaration finale de dépenses et joint en annexe une copie du certificat de validation final des dépenses.

A la demande de l’Autorité de Gestion, l’Autorité de Certification fait alors mettre en paiement le solde de la contribution européenne, sous réserve des montants disponibles versés par la Commission européenne, à l’Autorité de Certification.

Artikel 14: Betalingsmodaliteiten

De Beheersautoriteit zal de Europese steun in opeenvolgende schijven uitbetalen volgens de hieronder beschreven modaliteiten.

14.1	Zodra de Beheersautoriteit de geconsolideerde schuldvordering van de Projectleider gecontroleerd heeft, alsook de schuldvorderingen van de Operatoren en de bijbehorende uitgavencertificaten die door de in artikel 11.1 genoemde diensten werden bezorgd, zal ze een exemplaar van die documenten aan de Certificatieautoriteit bezorgen en bij de Certificatieautoriteit een verzoek tot uitbetaling van de EFRO-bijdrage indienen.

Op verzoek van de Beheersautoriteit geeft de Certificatieautoriteit vervolgens opdracht om het aandeel van de uitgaven die voor communautaire steun in aanmerking komen, uit te betalen, onder voorbehoud dat de beschikbare bedragen door de Europese Commissie aan de Certificatieautoriteit zijn uitbetaald.

14.2.	Artikel 14.1 is niet meer van toepassing zodra het totaal van de bedragen die door de Certificatieautoriteit zijn uitbetaald, 85 % bedragen van het in artikel 13 genoemde maximale bedrag van de Europese bijdrage per Operator.

De laatste schijf van 15 % zal aan de Operatoren uitbetaald worden op basis van de in artikel 9.1 bedoelde eindschuldvordering en saldodossier die door de Operatoren aan de in artikel 11.1. genoemde diensten worden bezorgd en nadat die diensten aan de Beheersautoriteit de volgende zaken hebben bezorgd:

-	de eindafrekening van de uitgaven;

- een certificaat van conformiteit en voltooiing van het project dat de afsluitdatum van het project vermeldt;

-	een boekhoudkundig controlerapport dat bevestigt dat alle uitgaven die op rekening van het project werden geboekt, subsidieerbaar zijn;

-	de notulen van het grensoverschrijdend Begeleidingscomité waarin het in artikel 8.2 bedoelde eindrapport wordt goedgekeurd;

-	het eindcertificaat van de goedkeuring van de uitgaven die op rekening van het project werden geboekt;

-	het betalingsbewijs van de nationale en EFRO medefinanciering;

- alle nuttige bijlagen.

Zodra de Beheersautoriteit de conformiteit van die documenten gecontroleerd heeft, stuurt ze aan de Certificatieautoriteit een exemplaar van de eindschuldvordering en voegt ze daarbij een kopie van het eindcertificaat van de goedkeuring van de uitgaven.

Op verzoek van de Beheersautoriteit geeft de Certificatieautoriteit vervolgens opdracht om het saldo van de Europese bijdrage uit te betalen, onder voorbehoud dat de beschikbare bedragen door de Europese Commissie aan de Certificatieautoriteit zijn uitbetaald.

Article 15 : Contrôle

Les Opérateurs et plus particulièrement l’Opérateur chef de file, facilitent tous les contrôles administratifs financiers, techniques et scientifiques de toute autorité désignée à cet effet destinés à vérifier que les activités sont exécutées conformément à la présente convention, qu'elles restent dans les limites budgétaires et se déroulent suivant le plan de travail établi, et que les moyens mis à la disposition des Opérateurs sont effectivement affectés au projet qui fait l'objet de la convention.

Les Opérateurs ont l’obligation de conserver tous documents, factures, justificatifs et autres généralement quelconques liés à la réalisation du projet dont ils sont partenaires durant une période de cinq années à compter de la fin du programme, soit jusqu’au 31/12/2020.

Conformément à l’article 57 du règlement (CE) n° 1083/2006 du 11 juillet 2006 modifié par le règlement (CE) n° 846/2009 de la Commission Européenne du 1er septembre 2009, les Opérateurs ne pourront, durant les cinq années à compter de la clôture du programme, vendre les investissements cofinancés dans le cadre de la présente convention.

Artikel 15: Controle

De Operatoren, en meer bepaald de Projectleider, faciliteren alle financiële, technische en wetenschappelijke administratieve controles van elke autoriteit die met het oog hierop werd aangewezen en die tot doel hebben na te gaan of de activiteiten in overeenstemming met deze overeenkomst werden uitgevoerd, of ze binnen de budgetlimieten blijven en of ze volgens de vooropgestelde planning verlopen, en of de middelen die de Operatoren ter beschikking gesteld kregen, daadwerkelijk worden besteed aan het project waarop deze overeenkomst betrekking heeft.

De Operatoren zijn verplicht om alle documenten, facturen, bewijsstukken en andere documenten die verband houden met de realisatie van het project waaraan ze meewerken, te bewaren gedurende een periode van vijf jaar volgend op het einde van het programma, dit is tot 31/12/2020.

Conform artikel 57 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van 11 juli 2006 gewijzigd door Verordening (EG) nr. 846/2009 van de Europese Commissie van 1 september 2009, zullen de Operatoren gedurende de vijf jaar die volgen op het einde van deze overeenkomst, de in het kader van onderhavige overeenkomst medegefinancierde investeringen niet kunnen verkopen.

Article 16 : Inexécution ou retard

16.1.	L’Opérateur chef de file informe sans délai le Secrétariat conjoint de l’Autorité de Gestion et les services cités à l’article 11.1, en leur fournissant toutes précisions utiles, de tout événement susceptible de porter préjudice à l'exécution du contrat et communique les mesures prises pour mener à bien le projet.

16.2.	En cas de retard dans l’exécution des obligations liées à la présente convention notamment celles liées à la tenue régulière des Comités d’Accompagnement, à la remise des rapports d’activités semestriels ou finals et à l’introduction des déclarations de créances semestrielles ou finales dans le délai prévu à l’article 9.1, l’Autorité de Gestion se réserve le droit de suspendre tout versement de fonds européens ou de déclarer inéligible les dépenses déclarées hors délai par les opérateurs.

16.3.	En cas d'inexécution par l’Opérateur chef de file ou un des Opérateurs d'une des obligations découlant de la convention, celle-ci peut être, de plein droit, résolue ou résiliée par l’Autorité de Gestion après accord du Comité de pilotage auquel se rattache le projet, sans qu'il soit besoin de procéder à aucune formalité judiciaire, après mise en demeure notifiée par l’Autorité de Gestion à l’Opérateur chef de file et aux Opérateurs par lettre recommandée, non suivie d'exécution dans un délai d’un mois.

Artikel 16: Niet-nakoming of vertraging

16.1.	De Projectleider stelt onverwijld het Gemeenschappelijk Secretariaat van de Beheersautoriteit en de in artikel 11.1 genoemde diensten op de hoogte en verschaft hen alle nuttige uitleg over elk voorval dat de uitvoering van het contract in het gedrang kan brengen en hij deelt hen de maatregelen mee die genomen werden om het project tot een goed einde te brengen.

16.2.	Als er vertraging optreedt bij de uitvoering van de verplichtingen die verband houden met deze overeenkomst, en meer bepaald de verplichtingen die verband houden met het regelmatig houden van bijeenkomsten van het Begeleidingscomité, met het bezorgen van de zesmaandelijkse of eindactiviteitenrapporten en met de indiening van de zesmaandelijkse of eindschuldvorderingen binnen de in artikel 9.1 gestelde termijn, dan behoudt de Beheersautoriteit zich het recht voor om de uitbetaling van de Europese middelen op te schorten of om de uitgaven die door de operatoren buiten de gestelde termijn gedeclareerd werden, niet subsidieerbaar te verklaren.

.

16.3.	Als één van de verplichtingen die uit onderhavige overeenkomst voortvloeien, niet wordt nagekomen door de Projectleider of door een van de Operatoren, dan kan de overeenkomst van rechtswege zonder enige juridische formaliteit door de Beheersautoriteit vernietigd of ontbonden worden na toestemming door de Stuurgroep waaraan het project verbonden is, na ingebrekestelling die aan de Projectleider en de Operatoren via aangetekend schrijven werd betekend, waarop de verplichting niet werd nagekomen binnen een termijn van een maand.

Article 17 : Restitution des aides

17.1.	Dans l'hypothèse où une procédure de restitution des aides européennes serait engagée, par exemple en cas de non utilisation de ces aides aux fins et conditions particulières prévues, l’Autorité de Gestion exercera valablement son recours auprès du ou des Opérateurs défaillants, via l’Opérateur chef de file, à concurrence de ce qu’elle serait tenue de rembourser à la Commission européenne.

17.2.	Dans l’hypothèse où un des Opérateurs se désiste partiellement ou totalement de son engagement à réaliser le projet dont mention à l’article 1 de la présente convention, il est expressément convenu que le cofinancement européen qui lui a été octroyé est supprimé. Il lui sera dès lors réclamé par l’Autorité de Gestion, via l’Opérateur chef de file, le remboursement de toutes sommes perçues indûment au titre du concours européen.

  - Les procédures décrites aux points 17.1 et 17.2 sont mises en oeuvre sans qu’il soit besoin de procéder à aucune formalité judiciaire et après mise en demeure notifiée à l’Opérateur chef de file et aux Opérateurs concernés par lettre recommandée par l’Autorité de Gestion, non suivie d’exécution dans un délai d’un mois.

Artikel 17: Teruggave van de steun

17.1.	Indien een procedure tot teruggave van de Europese steun gestart zou worden, bijvoorbeeld indien die steun niet gebruikt zou worden voor het gestelde doel en onder de gestelde voorwaarden, zal de Beheersautoriteit via de Projectleider op geldige wijze verhaal uitoefenen bij de in gebreke blijvende Operator(en) ten belope van het bedrag dat ze aan de Europese Commissie terug zou moeten betalen.

17.2.	Indien een van de Operatoren geheel of gedeeltelijk afziet van zijn verbintenis om het in artikel 1 van deze overeenkomst genoemde project uit te voeren, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de Europese medefinanciering die hem werd toegekend, ingetrokken wordt. De Beheersautoriteit zal van hem dan via de Projectleider de terugbetaling vorderen van alle onterecht ontvangen bedragen aan Europese steun.

  - De in de punten 17.1 en 17.2 beschreven procedures worden zonder enige juridische formaliteit uitgevoerd, na ingebrekestelling die aan de Projectleider en de betrokken Operatoren via aangetekend schrijven werd betekend, waarop de verplichting niet werd nagekomen binnen een termijn van een maand.

Article 18 : Suivi administratif et financier du projet

Les services habilités à suivre l'exécution de la présente convention sont :

18.1.	Pour l’Autorité de Gestion :

Wallonie-Bruxelles International, Monsieur Philippe SUINEN, Administrateur Général, Espace International Wallonie – Bruxelles, place Sainctelette, 2, B - 1080 Bruxelles.

18.2	Pour le Secrétariat conjoint de l’Autorité de Gestion :

« Secrétariat conjoint du programme INTERREG IV France-Wallonie-Vlaanderen » ASBL,  Avenue Sergent Vrithoff, 2, B - 5000 Namur.

18.3.	Pour les Opérateurs :

18.3.1.	Pour …………………………….. agissant en qualité d’Opérateur chef de file :

18.3.2.	Pour ………………………………….. :

18.3.3.	Pour …………………………………... :

18.4.	Pour l’Equipe technique :

18.4.1.	Pour le versant wallon,

Equipe technique INTERREG IV France – Wallonie – Vlaanderen –

Antenne Wallonie

Centre Héraclès,

Avenue Général Michel, 1 E

B - 6000 Charleroi

18.4.2.	Pour le versant français,

Equipe technique INTERREG IV France – Wallonie – Vlaanderen –

Antenne Nord-Pas de Calais - Sous-programme franco-flamand

Conseil Général du Nord

Hôtel des services

Rue Gustave Delory, 51

F - 59047 Lille Cedex

Equipe technique INTERREG IV – France – Wallonie – Vlaanderen –

Antenne Nord-Pas de Calais - Sous-programme franco-wallon et tripartite

Direction Europe et Contrats de Projets

Avenue Henri Matisse, 10

F - 59300 Aulnoy-lez-Valenciennes

Equipe technique INTERREG IV France – Wallonie – Vlaanderen –

Antenne Ardennes

ZAC 1 Rue du Moulin Leblanc

F - 08000 Charleville - Mézières Cedex

Equipe technique INTERREG IV France – Wallonie – Vlaanderen –

Antenne Aisne

Conseil Général de l’Aisne

Hôtel du Département

Rue Paul Doumer, 2

F - 02013 Laon Cedex

18.4.3.	Pour le versant flamand,

Equipe technique INTERREG IV France – Wallonie – Vlaanderen –

Antenne Flandre

Provinciebestuur West-Vlaanderen

Dienst Externe Relaties, Directie EEG

Provinciehuis Boeverbos

Koning Leopold III-laan 41

B - 8200 Sint-Andries

Artikel 18: Administratieve en financiële follow-up van het project

De volgende personen zijn gemachtigd om de uitvoering van onderhavige overeenkomst op te volgen:

18.1.	Voor de Beheersautoriteit:

Wallonië Brussel Internationaal, de heer Philippe SUINEN, Algemeen Bestuurder, Espace International Wallonie – Bruxelles, place Sainctelette 2, 1080 Bruxelles.

18.2	Voor het Gemeenschappelijk Secretariaat van de Beheersautoriteit:

“Gemeenschappelijk Secretariaat van het INTERREG IV-Programma France-Wallonie-Vlaanderen” VZW, 2, Avenue Sergent Vrithoff 2, B-5000 NAMUR.

18.3.	Voor de Operatoren:

18.3.1.	Voor …………………………….. die optreedt als Projectleider:

18.3.2.	Voor ………………………………….. :

18.4.	Voor de Technische Teams:

18.4.1.	Voor het Waalse gebiedsdeel,

Technisch Team INTERREG IV France-Wallonie-Vlaanderen –

Steunpunt Wallonie

Centre Héraclès,

Avenue Général Michel, 1/E

B - 6000 Charleroi

18.4.2.	Voor het Franse gebiedsdeel,

Technisch Team INTERREG IV France-Wallonie-Vlaanderen –

Steunpunt Nord-Pas de Calais - Frans-Vlaams deelprogramma

Conseil Général du Nord

Hôtel des services

Rue Gustave Delory, 51

F - 59047 Lille Cedex

Technisch Team INTERREG IV France-Wallonie-Vlaanderen –

Steunpunt Nord-Pas de Calais – Frans-Waals en tripartiete deelprogramma

Direction Europe et Contrats de Projets

Avenue Henri Matisse, 10

F - 59300 Aulnoy-lez-Valenciennes

Technisch Team INTERREG IV France-Wallonie-Vlaanderen –

Steunpunt Ardennes

ZAC 1 Rue du Moulin Leblanc

F - 08000 Charleville - Mézières Cedex

Technisch Team INTERREG IV France-Wallonie-Vlaanderen –

Steunpunt Aisne

Conseil Général de l’Aisne

Hôtel du Département

Rue Paul Doumer, 2

F - 02013 Laon Cedex

18.4.3.   Voor het Vlaamse gebiedsdeel,

Technisch Team INTERREG IV France-Wallonie-Vlaanderen –

Steunpunt Vlaanderen

Provinciebestuur West-Vlaanderen

Dienst Externe Relaties, Directie EEG

Provinciehuis Boeverbos

Koning Leopold III-laan 41

B - 8200 Sint-Andries

Article 19 : Information et publicité

Conformément aux articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1828/2006 du 8 décembre 2006, les Opérateurs s’engagent à respecter les mesures d'informations et de publicité relatives au projet qu'ils mènent (voir annexe 8). Ainsi, par la signature de la présente convention, les opérateurs marquent leur accord pour que soient présentés sur le site Internet du programme, un descriptif de leur projet avec mention de leurs coordonnées (nom – adresse – contact) ainsi que les principales données financières du projet (coût total, part FEDER,...).

Les Opérateurs ont en outre l’obligation d’utiliser la charte graphique imposée relative au programme INTERREG IV France-Wallonie- Vlaanderen et de faire un lien vers le site Internet du programme à partir de leur site. Ils ont également pour obligation d’utiliser les documents (farde de presse, magazine, plaquette…) disponible auprès des antennes de l’Equipe technique du programme pour la réalisation de leurs manifestations, conférences de presse, ….

Artikel 19: Informatie en bekendmaking

Conform artikel 8 en 9 van Verordening (EG) nr. 1828/2006 van 8 december 2006 verbinden de Operatoren zich ertoe om de maatregelen inzake informatie en bekendmaking na te leven met betrekking tot het project dat ze uitvoeren (zie bijlage 8). Door onderhavige overeenkomst te ondertekenen geven de operatoren dus aan dat ze ermee akkoord gaan dat op de website van het programma een beschrijving van hun project te vinden is, met vermelding van hun contactgegevens (naam – adres – contact) en van de belangrijkste financiële gegevens van het project (totale kostprijs, EFRO-aandeel,… ).

Tevens hebben de Operatoren de verplichting om de opgelegde grafische stijl voor het INTERREG IV-programma France-Wallonie-Vlaanderen te gebruiken en om vanaf hun website een link te maken naar de website van het programma. Ze zijn tevens verplicht om voor het realiseren van hun manifestaties, persconferenties enz. de documenten (persmap, tijdschrift, folder enz.) te gebruiken die beschikbaar zijn bij de Technische Teams van het Programma.

Article 20 : Clause attributive et juridiction

A défaut de règlement amiable, les Cours et Tribunaux de l'Arrondissement de Bruxelles sont seuls compétents pour connaître tout litige susceptible de survenir à l'occasion de l'application et de l'interprétation de la présente convention, dont seule la version en langue française fait foi, ainsi que des compléments, avenants, annexes ou modifications de celle-ci.

Artikel 20: Bevoegdheidsclausule en rechterlijke bevoegdheid

Als er geen minnelijke schikking getroffen kan worden, zijn uitsluitend de Rechtbanken van het Arrondissement Brussel bevoegd inzake de geschillen die kunnen ontstaan naar aanleiding van de toepassing en interpretatie van deze overeenkomst, waarvan alleen de Franstalige versie rechtsgeldig is, alsook van de aanvullingen, aanhangsels, bijlagen of wijzigingen ervan.

Article 21 : Modifications des termes de la convention

Les stipulations de la présente convention et de ses annexes ne peuvent être modifiées ou complétées que par voie d'avenant signé par un représentant qualifié de l’Opérateur chef de file et de l’Autorité de Gestion.

Artikel 21: Wijziging van de overeenkomst

De bepalingen van deze overeenkomst en van haar bijlagen kunnen alleen gewijzigd of aangevuld worden door middel van een aanhangsel dat ondertekend is door een bevoegde vertegenwoordiger van de Projectleider en de Beheersautoriteit.

Sont annexés à la présente convention et font partie intégrante de celle-ci les documents suivants :

- annexe 1 :	fiche descriptive du projet, budget prévisionnel et plan de financement ;

- annexe 2 :	engagement des contreparties nationales.

Les annexes suivantes sont transmises via un cd-rom et sont téléchargeables sur le site du programme www.interreg-fwvl.eu. Celles-ci font également partie intégrante de la présente convention :

- annexe 3 :	plan de présentation type d'un rapport d'activités ;

- annexe 4 :	modèle type de déclaration de créance ;

- annexe 5 :	modèle type de déclaration de créance consolidée ;

- annexe 6 :	note relative aux dépenses éligibles ;

- annexe 7 :	tableau des preuves de reversement de la contribution FEDER ;

- annexe 8 :	dispositions obligatoires en matière d'information et de publicité relatives au concours de la Commission européenne.

De volgende documenten worden bij deze overeenkomst gevoegd en maken er een noodzakelijk deel van uit:

- bijlage 1:	fiche met de projectbeschrijving, geraamd budget en financieringsplan;

- bijlage 2:	vastlegging van de nationale medefinanciering.

De volgende bijlagen worden u bezorgd via CD-ROM en zijn te downloaden op de website van het programma www.interreg-fwvl.eu. Deze maken ook integraal deel uit van de overeenkomst

- bijlage 3:  	standaardpresentatieschema van een activiteitenrapport;

- bijlage 4:	standaardmodel van een schuldvordering;

- bijlage 5:	standaardmodel van geconsolideerde schuldvordering;

- bijlage 6:	nota over de subsidieerbare uitgaven;

- bijlage 7 :	tabel van de bewijzen van de doorstortingen van de EFRO-bijdrage;

- bijlage 8:	verplichte bepalingen inzake informatie en bekendmaking betreffende de steun van de Europese Commissie.

Fait à Bruxelles, le ………………….. en autant d’exemplaires que de parties, chacune reconnaissant avoir reçu le sien.

Gedaan te Brussel, op ………………….. in evenveel exemplaren als er partijen zijn, waarvan iedere partij erkent zijn exemplaar te hebben ontvangen.

Pour l’Autorité de Gestion - Voor de Beheersautoriteit,

Monsieur Philippe SUINEN - De heer Philippe SUINEN,

Administrateur Général - Algemeen Bestuurder,

Wallonie-Bruxelles International - Wallonië Brussel Internationaal.

Pour l’Opérateur n°1 agissant en qualité d’Opérateur chef de file,

Voor Operator nr. 1 die optreedt als Projectleider,

Pour l’Opérateur n°2

Voor Operator nr. 2.