DOCUMENT 22

LA CLÔTURE DU PROJET

Version du 07/06/2010

Le schéma suivant présente le processus de clôture :

Présentation par les opérateurs dans les deux mois qui suivent le terme du projet :

- du rapport d’activités final,

- d’un relevé final des dépenses acquittées encourues, par opérateur, présenté par année civile,

- d’un relevé précis des cofinancements reçus et affectés au projet, par opérateur

Tenue du Comité d’accompagnement de clôture pour approbation du rapport d’activités final.

Présentation en séance du dossier de demande de solde.

Transmission à l’ensemble des membres du Comité d’accompagnement du rapport final approuvé et du procès-verbal du Comité d’accompagnement.

Introduction par chaque opérateur, auprès de sa cellule de contrôle et de certification,  de sa dernière déclaration de créance et de son dossier de demande de solde incluant notamment le rapport d’activités final approuvé.

Consolidation des certificats de clôture par l’opérateur Chef de file au plus tard dans les 4 mois suivant la date de clôture du projet.

Le solde de la subvention FEDER (15 %) est versé sur production du dossier de demande de solde comprenant notamment le rapport d’activités final.

Le rapport final doit, de manière exhaustive, retracer toutes les actions entreprises dans le cadre du projet INTERREG sur les différents versants concernés. Il ne doit pas être une simple compilation des rapports d’activité semestriels.

Ce rapport final réalisé conjointement avec les partenaires concernés et consolidé par l’opérateur chef de file, doit en effet comprendre en plus de la présentation des activités entreprises sur l’ensemble de la période, un bilan, des conclusions, des indicateurs ainsi que des propositions et recommandations.

Il doit également attester du respect des règles européennes en matière de publicité et du respect des règles communautaires (règles de concurrence et de marché public, protection de l’environnement, égalité des chances).

A ce rapport final sont annexés les éléments correspondant aux actions financées (ex : publication, études, documents de promotion, revue de presse…) ou un relevé exhaustif de ces éléments.

Le dossier de demande de solde, dans son entièreté, est à produire en trois exemplaires dès que le projet est totalement terminé et que les dépenses sont entièrement acquittées, au plus tard dans les quatre mois maximum à compter de la fin de l’opération (date limite).

Il comprend (article 14.2 de la Convention Concours FEDER) :

- le décompte final des dépenses ;

- un certificat de conformité et d’achèvement du projet mentionnant la date de clôture du projet ;

- un rapport de vérification comptable attestant de l’éligibilité de la totalité des dépenses imputées au projet ;

- le procès-verbal du Comité d’accompagnement transfrontalier approuvant le rapport final ;

- le certificat de validation final des dépenses imputées au projet ;

- la preuve du versement des contreparties nationales et du FEDER ;

- toutes annexes utiles.

Le tableau synoptique présenté page suivante présente tous ces éléments et fait référence aux divers documents dont un format type est repris en annexe de cette note.

DOCUMENT 22

DE AFSLUITING VAN HET PROJECT

07/06/2010

Het volgende schema presenteert een overzicht van de afsluiting van het project:

Uiterlijk twee maanden na de einddatum van het project presenteren de operatoren de volgende zaken:

- het eindactiviteitenrapport,

- een eindoverzicht van de betaalde uitgaven per operator en per kalenderjaar,

- een nauwkeurig overzicht van de ontvangen cofinancieringen die voor het project werden bestemd, per operator

Bijeenkomst van het afsluitend Begeleidingscomité om het eindactiviteitenrapport goed te keuren.

Presentatie ter zitting van het dossier tot aanvraag van het saldo

Het goedgekeurde activiteitenrapport en het proces-verbaal van het Begeleidingscomité worden aan alle leden van het Begeleidingscomité bezorgd.

Iedere operator dient bij zijn controle- en certificatiecel zijn laatste schuldvordering en zijn dossier in tot aanvraag van het saldo; dat dossier omvat onder meer het goedgekeurde eindactiviteitenrapport.

De projectleider consolideert de eindcertificaten uiterlijk vier maanden na de afsluitdatum van het project.

Het saldo van de EFRO-subsidie (15 %) wordt uitbetaald na de indiening van het dossier tot aanvraag van het saldo; dat dossier omvat onder meer het eindactiviteitenrapport.

Het eindrapport moet een volledig overzicht bevatten van alle acties die in het kader van het Interreg-project werden uitgevoerd in de diverse betrokken gebiedsdelen. Het mag niet zomaar een verzameling zijn van de zesmaandelijkse activiteitenrapporten.

Het eindrapport wordt gezamenlijk opgemaakt door de betrokken partners en het wordt door de projectleider geconsolideerd. Naast de presentatie van de activiteiten die ondernomen werden gedurende de volledige periode moet het ook de volgende zaken bevatten: een balans, conclusies, evaluatie-indicatoren, alsook voorstellen en aanbevelingen.

Het moet ook het bewijs leveren dat de Europese regels op vlak van publiciteit en de communautaire regels (regels inzake concurrentie en openbare aanbestedingen , milieubescherming, gelijke kansen) werden nageleefd.

Bij het eindrapport moeten de documenten worden gevoegd die betrekking hebben op de gefinancierde acties (bijvoorbeeld: publicaties, studies, promotiedocumenten, persoverzicht enz.) ofwel een volledig overzicht van die zaken.

Het dossier tot aanvraag van het saldo moet volledig en in drie exemplaren ingediend worden zodra het project volledig beëindigd is en de uitgaven volledig betaald zijn. Dat gebeurt uiterlijk vier maanden na de beëindiging van de operatie (uiterste datum).

Het dossier omvat de volgende zaken (artikel 14.2 van de Overeenkomst betreffende de EFRO-steun):

- de eindafrekening van de uitgaven;

- een gelijkvormigheidsattest en attest van voltooiing van het project waarin de afsluitdatum van het project vermeld wordt;

- een rapport van de boekhoudkundige controle waaruit blijkt dat alle uitgaven die op het project werden geboekt, subsidieerbaar zijn;

- het proces-verbaal van het grensoverschrijdende Begeleidingscomité dat het eindrapport goedkeurt;

- het eindcertificaat van de goedkeuring van de uitgaven die op het project geboekt werden;

- het bewijs van de uitbetaling van de nationale en EFRO-cofinanciering;

- alle nuttige bijlagen.

De overzichtelijke tabel op volgende bladzijde presenteert al deze elementen en verwijst naar de verschillende documenten waarvan een model bij deze nota wordt gevoegd.

Dossier de clôture - Tableau synoptique - ARTICLE 14.2 de la convention FEDER

Afsluitend dossier – Overzichtstabel – ARTIKEL 14.2 van de EFRO-overeenkomst

ANNEXE 1

BIJLAGE 1

RAPPORT D’ACTIVITES FINAL

AFSLUITEND ACTIVITEITENRAPPORT

Version du 04/05/2010

PROGRAMME INTERREG IV

FRANCE - WALLONIE - VLAANDEREN 2007-2013

INTERREG IV PROGRAMMA

FRANKRIJK – WALLONIE – VLAANDEREN 2007-2013

RAPPORT D’ACTIVITES FINAL

AFSLUITEND ACTIVITEITENRAPPORT

ARRETE au …

VASTGESTELD op …

Approuvé par le Comité d’Accompagnement du……….

Goedgekeurd op het Begeleidingscomité van………….

- INTITULE DU PROJET

- PROJECTNAAM

« ………………………………………..….. »

Sous-programme  / Deelprogramma:   ………………….. 	
Numéro / Nummer : …………….

Période couverte par la convention / Periode omvat door de overeenkomst : ……………………………...

- OPERATEURS

1.	PROJECTPARTNERS

Opérateur chef de file / Verantwoordelijke projectleider:

Nom, personne de contact et coordonnées
Naam, contactpersoon en adresgegevens

Opérateurs  / Projectpartners:

Nom, personne de contact et coordonnées

Naam, contactpersoon en adresgegevens

2.	ACTIONS CONCRETES REALISEES
2.	GEREALISEERDE CONCRETE ACTIES

- Partez de ce que vous avez indiqué dans le point 2.2.a de la fiche de description de votre projet annexée à votre convention. Il convient de rappeler, pour chaque action, de manière synthétique, ce qui a été fait depuis le début de votre projet et de détailler les réalisations du dernier semestre auquel se rapporte le présent rapport.

Vertrek hierbij van hetgeen u aangegeven hebt bij punt 2.2.a  van de fiche met de projectbeschrijving, in bijlage gevoegd bij uw overeenkomst. Voor elke actie moet op een beknopte wijze aangegeven worden wat al sinds het begin van het project gerealiseerd werd. De realisaties van het laatste semester waarop dit rapport betrekking heeft, moeten in detail worden beschreven.

Action 1  / Actie 1  (max 2 p)

- Synthèse des réalisations depuis le début du projet /

Samenvatting van de realisaties sinds het begin van het project:

Action 2  / Actie 2  (max 2 p)

- Synthèse des réalisations depuis le début du projet /

Samenvatting van de realisaties sinds het begin van het project :

Action 3  / Actie 3  (max 2 p)

- Synthèse des réalisations depuis le début du projet /

Samenvatting van de realisaties sinds het begin van het project :

Action 4  / Actie 4  (max 2 p)

- Synthèse des réalisations depuis le début du projet /

Samenvatting van de realisaties sinds het begin van het project :

Action 5  / Actie 5  (max 2 p)

- Synthèse des réalisations depuis le début du projet /

Samenvatting van de realisaties sinds het begin van het project :

Action 6  / Actie 6  (max 2 p)

- Synthèse des réalisations depuis le début du projet / Samenvatting van de realisaties sinds het begin van het project :

Action 7  / Actie 7  (max 2 p)

- Synthèse des réalisations depuis le début du projet / Samenvatting van de realisaties sinds het begin van het project :

Action 8  / Actie 8  (max 2 p)

- Synthèse des réalisations depuis le début du projet / Samenvatting van de realisaties sinds het begin van het project :

Synthèse/ Synthese (max 3 p)

Faites une synthèse de toutes les actions que vous avez déjà réalisées depuis le début de votre projet.

Maak een samenvatting van alle acties die u al gerealiseerd vanaf het begin van uw project.

3.	INDICATEURS

3.	INDICATOREN

RAPPEL : INDICATEURS au moment du dépôt du projet

(Points 2.4. et 2.5. de la fiche de description du projet annexée à la convention FEDER)

Veuillez supprimer tous les objectifs opérationnels qui ne s'appliquent pas à votre projet.

TER HERINNERING: INDICATOREN zoals die opgegeven werden bij de indiening van het project (punten 2.4. en 2.5. van de fiche met de projectbeschrijving in bijlage gevoegd bij de EFRO overeenkomst)

Gelieve alle operationele doelstellingen die niet van toepassing zijn op uw project te verwijderen

COMMENTAIRES / COMMENTAAR

| 3.1. INDICATEURS DE REALISATION UTILISES DANS LE CADRE DU SUIVI DE VOTRE PROJET 3.1. REALISATIE INDICATOREN GEBRUIKT IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN UW PROJET |  |  |
| --- | --- | --- |
| Justifier le cas échéant le décalage entre les objectifs initiaux et les objectifs atteints Motiveer indien nodig het verschil tussen de initiële doelstellingen en de bereikte doelstellingen |  |  |
| OBJECTIF OPERATIONNEL CONCERNE / OPERATIONELE DOELSTELLING | Quantification prévue / Geplande kwantificering | Réalisations cumulées finales / Finaal gecumuleerde realisaties |
| Objectif Opérationnel 1.1 : Stimuler et renforcer le potentiel de croissance économique et d’innovation transfrontalière / Operationele Doelstelling 1.1 : Het grensoverschrijdende economische groeipotentieel en innovatiepotentieel stimuleren en versterken |  |  |
| 1. Nombre de coopérations entre centres de compétences / 1. Aantal samenwerkingen tussen competentiecentra |  |  |
| 2. Nombre d’actions de sensibilisation des entreprises (TPE/PME) / 2. Aantal sensibiliseringsacties voor bedrijven (KMO’s en ambachtelijke ondernemingen) |  |  |
| 3. Nombre d’actions de conseil aux entreprises (TPE/PME) / 3. Aantal adviesacties voor bedrijven (KMO’s en ambachtelijke ondernemingen) |  |  |
| 4. Nombre de recherches scientifiques communes / 4. Aantal gemeenschappelijke wetenschappelijke studies |  |  |
| Objectif Opérationnel 1.2 : Renforcer l’adéquation entre l’offre de formation et les besoins du marché du travail / Operationele Doelstelling 1.2 : De afstemming tussen het opleidingsaanbod en de behoeften van de arbeidsmarkt verbeteren |  |  |
| 1. Nombre d’actions (information/conseil/étude) liées au marché de l’emploi transfrontalier / 1. Aantal acties (informatie/advies/studies) in verband met de grensoverschrijdende arbeidsmarkt |  |  |
| 2. Nombre de sessions de formation conjointes prestées (public cible/formateurs/lieux mixtes) / 2. Aantal gezamenlijke opleidingssessies die werden uitgevoerd |  |  |

| Objectif Opérationnel 1.3 : Développer et internationaliser l’identité économique de la zone transfrontalière / Operationele Doelstelling 1.3 : De economische identiteit van de grensoverschrijdende zone ontwikkelen en internationaliseren |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nombre d’actions de promotion conjointe pour renforcer la visibilité internationale de la zone (participations conjointes au salon, brochures internationales) / 1. Aantal gezamenlijke promotieacties om de internationale zichtbaarheid van de zone te versterken (gemeenschappelijke deelname aan beurzen, internationale brochures) |  |  |
| Objectif Opérationnel 2.1 : Développer et professionnaliser une offre touristique intégrée / Operationele Doelstelling 2.1 : Een geïntegreerd toeristisch aanbod ontwikkelen en professionaliseren |  |  |
| 1. Nombre d’actions de structuration de l’offre touristique-récréative transfrontalière / 1. Aantal acties om het grensoverschrijdende toeristische en recreatieve aanbod te structureren |  |  |
| 2. Nombre d’actions touristiques-récréatives de promotion transfrontalière / 2. Aantal grensoverschrijdende promotieacties op toeristisch en recreatief vlak |  |  |
| 3. Nombre d’actions de professionnalisation / 3. Aantal professionaliseringsacties |  |  |
| Objectif Opérationnel 2.2 : Accroître et valoriser les richesses culturelles transfrontalières / Operationele Doelstelling 2.2 : De grensoverschrijdende culturele rijkdommen vermeerderen en valoriseren |  |  |
| 1. Nombre d’actions de structuration de l’offre culturelle transfrontalière / 1. Aantal acties om het grensoverschrijdende culturele aanbod te structureren |  |  |
| 2. Nombre d’actions culturelles de promotion transfrontalière / 2. Aantal grensoverschrijdende promotieacties op cultureel vlak |  |  |
| 3. Nombre d’actions de professionnalisation / 3. Aantal professionaliseringsacties |  |  |
| Objectif Opérationnel 3.1 : Optimiser l’accès à l’offre de services et d’équipements en matière de santé et de social pour les populations transfrontalières / Operationele Doelstelling 3.1 : De toegang tot het aanbod aan diensten en voorzieningen op gezondheid en sociaal vlak optimaliseren voor de grensbevolking |  |  |
| 1. Nombre d’actions pour optimiser l’offre en matière de santé 1. Aantal acties om het gezondheidsaanbod te optimaliseren |  |  |
| 2. Nombre d’initiatives transfrontalières pour la promotion de la santéI 2. Aantal grensoverschrijdende initiatieven inzake gezondheidspromotie |  |  |
| 3. Nombre d’initiatives transfrontalières en matière sociale/ 3. Aantal grensoverschrijdende initiatieven op sociaal vlak |  |  |

| Objectif Opérationnel 3.2 : Mener des actions communes et intégrées en matière de vie quotidienne / Operationele Doelstelling 3.2 : Gemeenschappelijke en geïntegreerde acties voeren op het vlak van het dagelijkse leven |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nombre d’initiatives favorisant la citoyenneté et l’identité transfrontalière / 1. Aantal initiatieven die het grensoverschrijdende burgerschap en de grensoverschrijdende identiteit bevorderen |  |  |
| 2. Nombre d’actions pour optimiser la mobilité des populations 2. Aantal acties om de mobiliteit van de bevolking te optimaliseren |  |  |
| 3. Nombre d’actions pour optimiser l’offre en matière de services de proximité / 3. Aantal acties om het aanbod aan nabijheidsdiensten te optimaliseren |  |  |
| Objectif Opérationnel 4.1 : Gérer et valoriser conjointement les ressources naturelles et le cadre de vie dans un objectif de développement durable / Operationele Doelstelling 4.1 : De natuurlijke rijkdommen en de leefomgeving gezamenlijk beheren en valoriseren met het oog op een duurzame ontwikkeling |  |  |
| 1. Nombre d’actions de sensibilisation à l’environnement / 1. Aantal sensibiliseringsacties voor het milieu |  |  |
| 2. Nombre d’actions en matière d’économie d’énergie / 2. Aantal acties inzake energiebesparing |  |  |
| 3. Nombre d’actions en matière de gestion commune de ressources naturelles / 3. Aantal acties inzake gemeenschappelijk beheer van de natuurlijke rijkdommen |  |  |
| Objectif Opérationnel 4.2.: Développer une démarche concertée en matière de gestion du territoire urbain et rural / Operationele Doelstelling 4.2 : In overleg met elkaar een aanpak ontwikkelen op het vlak van het beheer van stedelijke en plattelandsgebieden |  |  |
| 1. Nombre d’actions contribuant à une vision commune transfrontalière pour l’aménagement du territoire / 1. Aantal acties die bijdragen tot een gemeenschappelijke grensoverschrijdende visie inzake ruimtelijke ordening |  |  |
| Objectif Opérationnel 4.3 : Assurer et promouvoir les activités rurales durables transfrontalières / Operationele Doelstelling 4.3 : Duurzame grensoverschrijdende plattelandsactiviteiten ontwikkelen en promoten |  |  |
| 1. Nombre d’actions transfrontalières pour soutenir les activités rurales / 1. Aantal grensoverschrijdende acties ter ondersteuning van de plattelandsactiviteiten |  |  |
| 2. Nombre d’initiatives de coopération transfrontalière entre agriculteurs et producteurs / 2. Aantal grensoverschrijdende samenwerkingsinitiatieven tussen landbouwers en producenten |  |  |

3.2. INDICATEURS DE RESULTAT UTILISES DANS LE CADRE DU SUIVI DE VOTRE PROJET 3.2. RESULTAATINDICATOREN GEBRUIKT IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN UW PROJET

Justifier le cas échéant le décalage entre les objectifs initiaux et les objectifs atteints

Motiveer indien nodig het verschil tussen de initiële doelstellingen en de bereikte doelstellingen

| MESURE CONCERNEE / MAATREGEL | Quantification / Kwantificering |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Priorité 1 : Favoriser le développement économique de la zone par une approche transfrontalière cohérente et intégrée / Prioriteit 1 : De economische ontwikkeling van de zone bevorderen aan de hand van een grensoverschrijdende, coherente en geïntegreerde aanpak | Quantification prévue / Geplande kwantificering | Réalisations cumulées depuis le début du projet / Gecumuleerde realisaties sinds het begin van het project |  |
| 1. Nombre de centres de recherche/de compétences/d’entreprises intégrés dans un réseau transfrontalier / 1. Aantal onderzoek, competentie, bedrijvencentra die in een grensoverschrijdend netwerk werden opgenomen |  |  |  |
| 2. Nombre d’entreprises conseillées / 2. Aantal geadviseerde bedrijven |  |  |  |
| 3. Nombre d’entreprises sensibilisées / 3. Aantal gesensibiliseerde bedrijven |  |  |  |
| 4. Nombre de personnes formées / 4. Aantal opgeleide personen |  |  |  |
| 5. Nombre de personnes renseignées sur le marché de l’emploi transfrontalier / 5. Aantal personen die geïnformeerd werden over de grensoverschrjidende arbeidsmarkt |  |  |  |
| Priorité 2 : Développer et promouvoir l’identité culturelle et touristique du territoire transfrontalier / Prioriteit 2 : De culturele en toeristische identiteit van het grensoverschrijdende gebied ontwikkelen en promoten |  |  |  |
| 1. Nombre de touristes provenant de l’autre côté de la frontière / 1. Aantal toeristen komend van de andere kant van de grens |  |  |  |
| 2. Nombre de personnes de l’autre part de la frontière qui participent à des manifestations culturelles / 2. Aantal personen aan de andere kant van de grens die aan culturele manifestaties deelnemen |  |  |  |
| 3. Nombre de professionnels dans le secteur touristique et culturel formés/conseillés / 3. Aantal professionals in de toeristische en culturele sector die opgeleid/geadviseerd werden |  |  |  |
| Priorité 3 : Améliorer l’offre et faciliter l’accès aux services transfrontaliers pour renforcer le sentiment d’appartenance à un espace commun / Prioriteit 3 : Het grensoverschrijdende dienstenaanbod verbeteren en de toegang ertoe vergemakkelijken om het gevoel deel uit te maken van een gemeenschappelijk gebied, te versterken. |  |  |  |

| 1. Nombre de personnes utilisant l’offre de service transfrontalier I 1. Aantal personen die gebruik maken van het grensoverschrijdende dienstenaanbod |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Nombre de personnes sensibilisées à l’identité transfrontalière / 2. Aantal personen die gesensibiliseerd werden voor de grensoverschrijdende identiteit |  |  |  |
| 3. Nombre de services intégrés dans un réseau transfrontalier 3. Aantal diensten die in een grensoverschrijdend netwerk werden opgenomen |  |  |  |
| Priorité 4 : Dynamiser la gestion commune du territoire par un développement durable, coordonné et intégré du cadre de vie / Prioriteit 4 : Het gemeenschappelijke beheer van het gebied stimuleren via een gecoördineerde en geïntegreerde duurzame ontwikkeling van de leefomgeving |  |  |  |
| 1. Nombre de partenariats assurant la gestion transfrontalière des territoires / 1. Aantal samenwerkingsverbanden inzake het grensoverschrijdende beheer van de gebieden |  |  |  |
| 2. Nombre de structures rurales accompagnées / 2. Aantal begeleide plattelandsorganisaties |  |  |  |
| 3. Nombre de personnes sensibilisées à l’environnement / 3.Aantal personen die gesensibiliseerd werden voor het milieu |  |  |  |
| 4. Nombre de personnes impliquées dans une démarche de développement durable / 4. Aantal personen die betrokken werden bij een aanpak inzake duurzame ontwikkeling |  |  |  |

3.3. INDICATEURS TRANSVERSAUX UTILISES DANS LE CADRE DU SUIVI DE VOTRE PROJET

3.3. TRANSVERSALE INIDICATOREN GEBRUIKT IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN UW PROJET

| ENVIRONNEMENT/MILIEU |  | Réalisations cumulées depuis le début du projet/ Gecumuleerde realisaties sinds het begin van het project |
| --- | --- | --- |
| Biodiversité/ Biodiversiteit | Nombre d’actions intégrant la protection de la biodiversité/ Aantal acties die de bescherming van de biodiversiteit omvatten |  |
|  | Nombre d’actions transfrontalières en matière de gestion d’espaces naturels/ Aantal grensoverschrijdende acties inzake het beheer van natuurgebieden |  |

| Sols/ Bodem | Surfaces agricoles faisant l’objet de pratiques agricoles durables, limitant les pollutions (sols, eaux et produits) et l’érosion/ Landbouwpercelen waarop aan duurzame landbouw wordt gedaan, met beperking van de verontreiniging (bodem, water, producten) en van de erosie |  |
| --- | --- | --- |
| Air/climat (y compris Energie)/ Lucht/klimaat (met inbegrip van energie) | Nombre d’actions de production d’énergie renouvelable soutenues/ Aantal ondersteunde acties inzake de productie van duurzame energie |  |
|  | Part de puissance électrique verte produite vs. puissance totale produite/ Aandeel van het geproduceerde vermogen aan groene elektriciteit in het totale geproduceerde vermogen |  |
|  | Nombre d’actions intégrées visant la réduction de la consommation énergétique/ Aantal geïntegreerde acties die tot doel hebben het energieverbruik te verminderen |  |
|  | Public concerné (entreprises et habitants) par ces actions / Betrokken publiek (ondernemingen en inwoners) |  |
| Eaux/Water | Nombre d’actions intégrées pour la limitation de la consommation et/ou de la pollution des eaux/ Aantal geïntegreerde acties die tot doel hebben het waterverbruik en/of de waterverontreiniging te verminderen |  |
|  | Public concerné (entreprises et habitants) par ces actions / Betrokken publiek (ondernemingen en inwoners) |  |
| Patrimoine culturel/ archéologique/ Cultureel/ archeologisch erfgoed | Nombre de sites culturels / archéologiques couvert par un plan de gestion (aménagement, restauration, entretien, etc.)/ Aantal cultuurplaatsen / archeologische sites met een beheersplan (inrichting, restauratie, onderhoud, enz.) |  |
| Paysages/ Landschap | Nombre d’actions prenant en compte la préservation du paysage/ Aantal acties waarvan het landschapsbehoud deel uitmaakt |  |
| Population/ Bevolking | Nombre d’actions éducatives et de sensibilisation à l’environnement / Aantal educatieve acties en sensibiliseringsacties voor het milieu |  |
|  | Population couverte par ces actions / de bevolking die door die acties bereikt wordt |  |
| Santé humaine/ Menselijke gezondheid | Nombre d’actions de prévention des risques (inondations, industriels, etc.)et de protection des populations / Aantal acties inzake de preventie van risico’s (overstromingen, industriële risico’s, enz.) en acties inzake de bescherming van de bevolking, |  |
|  | Public couvert par ces actions/ public menacé/ Het doelpubliek van die acties / bedreigde bevolking |  |

| COMMUNICATION / COMMUNICATIE | Réalisations cumulées depuis le début du projet/ Gecumuleerde realisaties sinds het begin van het project |
| --- | --- |
| 1. Nombre d’actions presse réalisées/ 1. Aantal gerealiseerde pers-acties |  |
| 2. Nombre d’articles de presse publiés/ 2. Aantal gepubliceerde artikels |  |
| 3. Nombre de reportages TV ou radio/ 3. Aantal TV of radio reportages |  |
| 4. Nombre de brochures (destinées au grand public) conçues/ 4. Aantal geconcipieerde brochures (bedoeld voor het grote publiek) |  |
| 5. Nombre de sites Internet transfrontaliers créés ou maintenus/ 5. Aantal gecreëerde of behouden grensoverschrijdende websites |  |
| 6. Nombre de visites sur les sites Internet/ 6. Aantal bezoeken aan de websites |  |

| MULTILINGUISME / MEERTALIGHEID | Réalisations cumulées depuis le début du projet/ Gecumuleerde realisaties sinds het begin van het project |
| --- | --- |
| 1. Nombre d’actions incluant l’apprentissage de la langue voisine/ 1. Aantal acties waarvan het aanleren van de buurtaal een onderdeel is |  |
| 2. Nombre de personnes ayant appris la langue voisine/ 2. Aantal personen die de buurtaal hebben aangeleerd |  |

| EGALITE DES CHANCES / GELIJKHEID VAN KANSEN | Réalisations cumulées depuis le début du projet/ Gecumuleerde realisaties sinds het begin van het project |
| --- | --- |
| 1. Nombre d’actions de promotion de l’égalité des chances/ 1. Aantal promotie acties voor de gelijkheid van kansen |  |

| EMPLOI / WERKGELEGENHEID | Réalisations cumulées depuis le début du projet/ Gecumuleerde realisaties sinds het begin van het project |
| --- | --- |
| 1. Nombre d’emplois crées/ 1. Aantal gecreëerde banen |  |
| 2. Nombre d’emplois maintenus/ 2. Aantal behouden banen |  |

3.4. INDICATEURS D’IMPACT

3.4. IMPACTINDICATOREN

A compléter via le questionnaire élaboré dans le cadre de l’évaluation partagée (CEP). Pour rappel ce questionnaire doit être validé par le Comité d’accompagnement final du projet.

Dit punt moet ingevuld worden aan de hand van de vragenlijst die werd opgesteld in het kader van de gedeelde evaluatie (RGE). We wijzen erop dat die vragenlijst moet worden goedgekeurd door het begeleidingscomité op het einde van het project.

Questionnaire indicateurs d’IMPACTS TRANSFRONTALIERS

VRAGENLIJST MET BETREKKING TOT DE GRENSOVERSCHRIJDENDE IMPACTINDICATOREN

__________

Evaluation partagée

GEDEELDE EVALUATIE

- Dynamique de la coopération transfrontalière / Dynamiek van de grensoverschrijdende samenwerking

Trois types d’éléments peuvent être évalués dans le cadre de la dynamique transfrontalière. / Betreffende de grensoverschrijdende dynamiek kunnen drie soorten elementen beoordeeld worden.

- Question 1 / Vraag 1

Dans quelle mesure la coopération a-t-elle contribué à la meilleure connaissance réciproque du fonctionnement des populations frontalières (structures et culture) ?

In welke mate heeft de samenwerking bijgedragen tot een betere wederzijdse kennis van het functioneren van de grensbevolking (instellingen en cultuur)?

Evaluation proposée après 1 an (0 à 10) / Beoordeling na 1 jaar (0 tot 10) :

Evaluation proposée à la fin du projet (0 à 10) / Beoordeling op het einde van het project (0 tot 10) :

Justifications / Rechtvaardigingen :

- Question 2 / Vraag 2

Dans quelle mesure la coopération a-t-elle permis un fonctionnement plus efficient des partenaires ?

In welke mate heeft de samenwerking geleid tot een doelmatiger werking van de partners?

Evaluation proposée après 1 an (0 à 10) / Beoordeling na 1 jaar (0 tot 10) :

Evaluation proposée à la fin du projet (0 à 10) / Beoordeling op het einde van het project (0 tot 10) :

Justifications / Rechtvaardigingen :

- Question 3 / Vraag 3

Dans quelle mesure vous attendez-vous à ce que la collaboration entre les partenaires soit durable, c’est-à-dire à ce qu’elle soit poursuivie même après la fin du projet INTERREG IV ?

In welke mate verwacht u dat de samenwerking tussen de partners duurzaam is, namelijk dat ze na de voltooiing van het INTERREG IV-project voortgezet zal worden?

Evaluation proposée après 1 an (0 à 10) / Beoordeling na 1 jaar (0 tot 10) :

Evaluation proposée à la fin du projet (0 à 10) / Beoordeling op het einde van het project (0 tot 10) :

Justifications / Rechtvaardigingen :

- Plus value transfrontalière / Grensoverschrijdende meerwaarde

Trois types d’éléments peuvent également être évalués dans le cadre cette fois de la plus-value transfrontalière du programme. / Betreffende de grensoverschrijdende meerwaarde van het programma kunnen eveneens drie soorten elementen beoordeeld worden.

- Question 4 / Vraag 4

Dans quelle mesure le projet a-t-il abouti à un résultat qui n’aurait pas été atteint à travers une action purement nationale ?

In welke mate heeft het project tot een resultaat geleid dat niet bereikt zou zijn met een louter nationale actie?

Evaluation proposée après 1 an (0 à 10) / Beoordeling na 1 jaar (0 tot 10) :

Evaluation proposée à la fin du projet (0 à 10) / Beoordeling op het einde van het project (0 tot 10) :

Justifications / Rechtvaardigingen :

- Question 5 / Vraag 5

Dans quelle mesure le projet a-t-il contribué à la réduction des obstacles dus à la frontière de la zone France-Wallonie-Vlaanderen ?

In welke mate heeft het project bijgedragen tot het verminderen van de belemmeringen die te wijten zijn aan de grens in de zone France-Wallonie-Vlaanderen ?

Evaluation proposée après 1 an (0 à 10) / Beoordeling na 1 jaar (0 tot 10) :

Evaluation proposée à la fin du projet (0 à 10) / Beoordeling op het einde van het project (0 tot 10) :

Justifications / Rechtvaardigingen :

- Question 6 / Vraag 6

Dans quelle mesure vous attendez-vous à ce que les effets transfrontaliers du projet soient durables, c’est-à-dire à ce que les résultats soient pérennes, même après la fin de l’INTERREG IV ?

In welke mate verwacht u dat de grensoverschrijdende effecten van het project duurzaam zijn, namelijk dat de resultaten blijvend zijn, zelfs na de voltooiing van INTERREG IV?

Evaluation proposée après 1 an (0 à 10) / Beoordeling na 1 jaar (0 tot 10) :

Evaluation proposée à la fin du projet (0 à 10) / Beoordeling op het einde van het project (0 tot 10) :

Justifications / Rechtvaardigingen :

- Les priorités transversales / De transversale prioriteiten

Les deux priorités transversales du programme sont la préservation de l’environnement et la promotion de l’égalité des chances. / De twee transversale prioriteiten van het programma zijn milieubescherming en het bevorderen van de gelijke kansen.

- Question 7 / Vraag 7

Dans quelle mesure le projet a-t-il contribué à la préservation de l’environnement ?

In welke mate heeft het project bijgedragen tot de bescherming van het milieu?

Evaluation proposée après 1 an (0 à 10) / Beoordeling na 1 jaar (0 tot 10) :

Evaluation proposée à la fin du projet (0 à 10) / Beoordeling op het einde van het project (0 tot 10) :

Justifications / Rechtvaardigingen :

- Question 8 / Vraag 8

Dans quelle mesure le projet a-t-il contribué à la promotion de l’égalité des chances des groupes vulnérables (femmes, personnes à faible scolarisation, personnes handicapées…) ?

In welke mate heeft het project bijgedragen tot het bevorderen van de gelijke kansen van kwetsbare groepen (vrouwen, laaggeschoolden, mensen met een handicap enz.)?

Evaluation proposée après 1 an (0 à 10) / Beoordeling na 1 jaar (0 tot 10) :

Evaluation proposée à la fin du projet (0 à 10) / Beoordeling op het einde van het project (0 tot 10) :

Justifications / Rechtvaardigingen :

Reprendre l’évolution de la cote en identifiant la cote de départ et la cote finale. / De evolutie van het waarderingscijfer hernemen door het beginwaarderingscijfer en het eindwaarderingscijfer te identificeren.

4.	RESPECT DES REGLES COMMUNAUTAIRES

4.	NALEVEN VAN DE COMMUNAUTAIRE REGELGEVING

Décrire ici les dispositions mises en œuvre pour respecter les règles européennes dans les matières suivantes :

Dans la mesure où vous n’êtes pas concerné, mettre « non concerné ».

Beschrijf hier welke maatregelen genomen werden om de Europese regelgeving na te leven in de volgende materies :

- Wanneer deze zaken niet van toepassing zijn op uw project, noteert u «niet van toepassing».

4.1	Publicité du concours européen / Bekendmaking van de Europese steun

4.2	Promotion de l’égalité des chances hommes/femmes /

Bevorderen van de gelijke kansen tussen mannen en vrouwen

4.3	Marché public / Overheidsopdrachten

4.4	Protection de l’environnement / Bescherming van het leefmilieu

4.5	Concurrence / Concurrentie

5.	COMMENTAIRES DIVERS

5.	DIVERSE COMMENTAREN

Indiquez ici (si nécessaire) :

  - toute difficulté rencontrée

  - tout retard dans le déroulement prévu du projet

  - toute remarque utile dont vous souhaitez faire part au Comité d’Accompagnement

Noteer hier (indien nodig) :

- elke ervaren moeilijkheid

- elke vertraging in het voorziene verloop van het project

- elke nuttige opmerking die u wenst mee te delen aan het Begeleidingscomité

6.	BILAN DU PROJET AU REGARD DES OBJECTIFS INITIAUX, SUR LE 	PLAN DE LA PLUS-VALUE TRANSFRONTALIERE

6. 	BALANS VAN HET PROJECT MET BETREKKING TOT DE INITIELE 	DOELSTELLINGEN OP HET VLAK VAN DE 	GRENSOVERSCHRIJDENDE MEERWAARDE

Rappelez et développez ici :

- Les résultats transfrontaliers obtenus (c’est-à-dire les résultats qui n’auraient pas été atteints si votre projet n’avait pas été développé dans le cadre d’Interreg).

- La plus-value transfrontalière générée par votre projet bénéficiant directement aux populations frontalières ou aux territoires frontaliers.

- Les effets induits par votre projet contribuant au rapprochement des régions concernées par le programme Interreg.

De volgende zaken moeten hier opgegeven en uiteengezet worden:

- De bereikte grensoverschrijdende resultaten (dit wil zeggen: de resultaten die niet bereikt zouden zijn als uw project niet in het kader van Interreg uitgevoerd zou zijn).

- De grensoverschrijdende meerwaarde die uw project oplevert en die rechtstreeks ten goede komt aan de grensbevolking of de grensgebieden.

- De effecten die door uw project teweeggebracht worden met betrekking tot de toenadering van de regio’s die bij het Interregprogramma betrokken zijn.

7.	CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES

7.	BESLUITEN, AANBEVELINGEN EN VOORUITZICHTEN

8.	ETAT DES DEPENSES

8.	UITGAVENSTAAT

Complétez selon le modèle de tableau ci-joint pour chaque opérateur

Vul in volgens bijgaande voorbeeldtabel. Doe dit voor iedere projectpartner

9.	Justificatifs des actions financées dans le cadre du 	projet

9. 	BEWIJSSTUKKEN VAN GEFINANCIERDE ACTIES IN HET KADER 	VAN HET PROJECT

Les éléments correspondant aux actions financées (ex : publication, études, documents de promotion, revue de presse…) font l’objet d’un relevé exhaustif joint au rapport, par opérateur.

De stukken die het resultaat zijn van gefinancierde acties (bv. publicaties, studies, promotiedocumenten, persartikels…) moeten in een exhaustieve lijst als bijlage bij het eindactiviteitenrapport worden opgenomen, per projectpartner.

Dans tous les cas, les opérateurs sont tenus d’archiver et de conserver ces documents au moins cinq ans après la clôture du programme, soit jusque fin 2020.

In ieder geval zijn de projectpartners verplicht deze stukken te verzamelen en te bewaren tot tenminste vijf jaar na het afsluiten van het programma, meer bepaald tot einde 2020.

Les documents concernés, selon les types d’actions financées et les formes admises pour leur conservation, sont présentés ci-dessous.

De betrokken documenten, naargelang het type gefinancierde actie en de toegelaten vorm waaronder de documenten bewaard moeten worden, worden hieronder voorgesteld.

Relevé exhaustif des justificatifs des actions financées dans le cadre du projet

Documents à conserver

Les documents ayant générés des coûts spécifiques imputés au projet ou témoignant de la réalisation d’une action financée dans le cadre du projet doivent être conservés au moins cinq ans après la clôture du programme, soit jusque fin 2020. Chaque opérateur conserve les documents relatifs aux actions qui le concernent et pour lesquelles il a introduit des dépenses.

| Types d’actions | Documents à conserver | Formes admises |
| --- | --- | --- |
| Actions de promotion | Tous les documents diffusés : dépliants, affiches, cartes, guides touristiques, encarts publicitaires, clips promotionnels… | - Documents originaux - CD - DVD - K7 |
| Actions de communication | Tous les documents diffusés : revues, lettres d’information, programmations artistiques, plaquettes d’information, site internet ou intranet (copie de l’écran d’accueil), modèles de documents administratifs spécifiques au projet… | - Documents originaux - CD - DVD |
| Site Internet | Copie du site | - CD - DVD |
| Actions presse | Tous les documents produits ou induits : communiqués de presse, dossiers de presse, articles de presse… | - Documents originaux - CD - DVD - Copies des articles de presse |
| Organisation de manifestations, colloques, salons, expositions… | Tous les documents produits ou induits : invitations, liste des participants, actes du colloque, articles de presse, photos… | - Documents originaux - Copies papier - CD - DVD |
| Actions en matière de recherche | Synthèse des résultats scientifiques obtenus | - Format papier - CD - DVD |
| Etudes en matière de tourisme, de transport, d’aménagement, de territoire… | Tous les documents produits : études, cartes, atlas, bases de données… | - Copies papier - CD - DVD - Pour les bases de données, produire simplement extraits représentatifs |
| Actions en matière de formation | Liste des bénéficiaires en précisant s’ils sont issus de la zone éligible ou de la zone adjacente. | - Copies papier - CD - DVD |

| Types d’actions | Documents à conserver | Formes admises |
| --- | --- | --- |
| Actions à destination des entreprises | - Pour les actions ciblées : liste des entreprises bénéficiaires avec leur situation géographique - Pour les actions collectives, le permettant : liste des entreprises bénéficiaires (ex. : réunion d’information, journée thématique…) | - Copies papier - CD - DVD |
| Actions dans le domaine médiatique | Tous les documents audio ou audiovisuels réalisés | - DVD - CD - K7 |
| Réalisation d’investissements et/ou équipement en matière touristique ou environnementale | Reportage photos sur les investissements réalisés | - Papier - CD - DVD |

Bewijsstukken van gefinancierde acties in het kader van het project

Te bewaren documenten

Documenten die specifieke kosten hebben teweeggebracht voor het project of die het resultaat zijn van een actie gefinancierd in het kader van het project, moeten bewaard worden tot ten minste vijf jaar na de sluiting van het programma, meer bepaald tot einde 2020.

Elke projectpartner bewaart de documenten van acties waarin hij betrokken is en waarvoor hij kosten heeft ingediend.

| Type actie | Te bewaren documenten | Toegelaten vorm |
| --- | --- | --- |
| Promotieacties | Alle verspreide documenten: folders, affiches, kaarten, toeristische gidsen, reclamebijlagen, promotionele clips… | - Originele documenten - CD - DVD - Cassette |
| Communicatieacties | Alle verspreide documenten : tijdschriften, nieuwsbrieven, artistieke programmatie, informatiefolders, internet- of intranetsite (kopie van verwelkomingsscherm), modellen van administratieve documenten specifiek aan het project… | - Originele documenten - CD - DVD |
| Website | Kopie van de website | - CD - DVD |
| Persacties | Alle gemaakte of afgeleide documenten : perscommuniqués, persdossier, persartikelen… | - Originele documenten - CD - DVD - Kopie van persartikelen |
| Organisatie van evenementen, colloquia, beurzen, tentoonstellingen… | Alle gemaakte of afgeleide documenten : uitnodigingen, lijst met deelnemers, acten van het colloquium, persartikelen, foto’s… | - Originele documenten - Papier kopieën - CD - DVD |
| Acties op gebied van onderzoek | Samenvatting van de behaalde wetenschappelijke resultaten | - Papieren formaat - CD - DVD |
| Studies op vlak van toerisme, transport, ruimtelijke ordening… | Alle gemaakte documenten : studies, kaarten, atlas, database… | - Papieren kopieën - CD - DVD - Wat betreft databases, enkel representatieve uittreksels |
| Acties op gebied van vorming, opleiding | Lijst met begunstigden waarin verduidelijkt wordt of de persoon afkomstig is uit de grenszone of de aangrenzende zone. | - Papieren Kopieën - CD - DVD |

| Type actie | Te bewaren documenten | Toegelaten vorm |
| --- | --- | --- |
| Acties bestemd voor ondernemingen | - Voor gerichte acties: lijst met begunstigde ondernemingen met geografische situering - Voor collectieve acties, indien mogelijk: lijst met begunstigde ondernemingen (bv. informatie-vergadering, thematische dag…) | - Copies papier - CD - DVD |
| Acties op gebied van de media | Alle gerealiseerde (audio-)visuele documenten | - DVD - CD - Cassette |
| Realisatie van investeringen en/of uitrusting op vlak van toerisme of leefmilieu | Fotoreportage over de gerealiseerde investeringen | - Papier - CD - DVD |

ANNEXE 2

BIJLAGE 2

MODELE TYPE PV COMITE D’ACCOMPAGNEMENT FINAL

MODELVERSLAG AFSLUITEND BEGELEIDINGSCOMITE

PROGRAMME INTERREG IV

FRANCE - WALLONIE - VLAANDEREN 2007-2013

INTERREG IV- PROGRAMMA

FRANCE - WALLONIE - VLAANDEREN 2007-2013

COMITE D’ACCOMPAGNEMENT FINAL DU PROJET…

AFSLUITEND BEGELEIDINGSCOMITE VAN HET PROJECT…

DATE DE LA REUNION :

DATUM VAN DE VERGADERING :

- Présents, Excusés

Aanwezigen, Verontschuldigden

- Approbation du PV du comité d’accompagnement de (date)

Goedkeuring verslag begeleidingscomité van (datum)

- Validation du rapport d’activités final

Bespreking van het afsluitend activiteitenrapport

      - Actions réalisées / Gerealiseerde acties

      - Indicateurs / Indicatoren

      - Indicateurs d’impact  / Impactindicatoren

      - Respect des règles communautaires / Naleven van de communautaire regelgeving

      - Commentaires divers / Diverse commentaren

      - Bilan du projet au regard des objectifs initiaux / Balans van het project wat betreft de begindoelstellingen

      - Conclusions, recommandations et perspectives / Conclusies, aanbevelingen en vooruitzichten

- Etat des dépenses finales et du versement des cofinancements / Staat van de einduitgaven en van de storting van de cofinancieringen

- Remarques sur le suivi du projet / Opmerkingen over verloop van het project

- Approbation du rapport final / Goedkeuring van het eindrapport

ANNEXE 3

BIJLAGE 3

DECOMPTE FINAL DES DEPENSES - DOSSIER DE SOLDE

EINDAFREKENING UITGAVEN - SALDODOSSIER

A COMPLETER PAR CHAQUE OPERATEUR

TE VERVOLLEDIGEN DOOR ELKE PROJECTPARTNER

ANNEXE 4

BIJLAGE 4

DECLARATIONS DE CREANCE FINALES CONSOLIDEES

AFSLUITENDE GECONSOLIDEERDE SCHULDVORDERINGEN

A COMPLETER PAR L’OPERATEUR CHEF DE FILE

TE VERVOLLEDIGEN DOOR DE PROJECTLEIDER

Communiqué dans le courrier de notification d’acceptation du projet /

Meegedeeld in de kennisgeving van de projectgoedkeuring