DOCUMENT 1

NOTICE EXPLICATIVE RELATIVE A LA CONCEPTION

D’UN PROJET ET A L’ELABORATION DE LA FICHE-PROJET

Version du 08/04/2008

Elaborer un projet transfrontalier est plus complexe qu’élaborer un projet développé de manière classique d’un côté ou de l’autre de la frontière. C’est pour cette raison que les étapes importantes de la conception d’un tel projet sont développées ci-après, de sa genèse jusqu’à sa formalisation au travers de la fiche-projet.

# GENESE DU PROJET

## Etape n°1 : Définir le concept du projet

Il est important de définir un concept de projet qui puisse être mis en œuvre de manière transfrontalière et obtenir à terme des résultats transfrontaliers qui auront un impact positif sur les populations frontalières ou le territoire transfrontalier.

Cela signifie que :

- le projet ne peut être mis en œuvre que grâce au partenariat qui sera mis en place notamment par la multiplication des compétences et des moyens de chacun des partenaires ;

- les résultats qui seront obtenus n’auraient pas pu être atteints en développant le projet de manière séparée de part et d’autre de la frontière.

Cela induit également que le concept de votre projet réponde à une ou plusieurs problématiques transfrontalières rencontrées sur le territoire considéré, et génère par les réponses apportées une plus-value transfrontalière bénéficiant aux populations ou au territoire concernés.

En ce qui concerne les thématiques ou actions éligibles, vous devez vous reporter à la stratégie du Programme Opérationnel (document 2) pour vérifier que votre projet s’inscrit bien dans la stratégie définie par les autorités partenaires.

Vous devez également définir à l’intérieur des zones éligibles ou adjacentes couvertes par le programme, le territoire qui sera plus particulièrement ciblé par votre projet en recherchant l’échelle la plus pertinente pour maximiser son impact.

La définition du territoire couvert par votre projet va vous permettre d’identifier le sous-programme le plus adapté et aussi de rechercher les partenaires potentiels en conséquence.

## Etape n°2 : Identification du ou des partenaires

Vous pouvez être à la recherche d’un partenaire comme il est possible que vous ayez déjà un ou des partenaires potentiels identifiés de l’autre côté de la frontière. Quel que soit le cas, sachez que la réussite d’un projet repose en grande partie sur la qualité du partenariat mis en place pour le développer.

Il est donc important de vérifier les points suivants :

- Quelles sont les compétences du partenaire potentiel en termes techniques ou scientifiques ou encore en terme de zone géographique couverte par rapport à la zone éligible du programme ?

- Existe-il des complémentarités entre les compétences de votre partenaire et les vôtres ?

- Peut-il se développer une véritable synergie entre les différents partenaires ?

- Y-a-t-il un équilibre entre les structures identifiées en termes de moyens humains, moyens techniques ou scientifiques ou encore en terme de capacité financière ou de compétence territoriale ?

- La structure juridique ou le mode de fonctionnement des différents partenaires sont-ils compatibles ?

- Enfin, existe-il chez chaque partenaire la même volonté de développer le projet ?

Les opérateurs qui souhaitent être aidés dans leur recherche pour identifier un ou des partenaires peuvent faire appel à l’Equipe Technique.

Il faut savoir qu’il existe trois types d’opérateurs : l’opérateur partenaire, l’opérateur chef de file et l’opérateur associé.

L’opérateur partenaire : 	il s’agit d’une structure partenaire du projet, qui par ses moyens et ses compétences reconnues dans le domaine développé par le projet, apporte une réelle valeur ajoutée dans son développement. A ce titre, elle participe directement et pour son propre compte aux actions prévues, supporte directement les dépenses qui en découlent et bénéficie des financements européen et nationaux octroyés.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, les opérateurs partenaires et l’opérateur chef de file sont liés par la convention FEDER.

Le programme opérationnel prévoit que tout opérateur public, privé ou associatif qualifié dans le domaine développé par le projet est éligible.

Il existe toutefois des conditions particulières en ce qui concerne les opérateurs privés. Pour ceux-ci, il est recommandé de prendre contact avec l’Equipe Technique pour connaître les conditions d’éligibilité.

Les opérateurs se situent bien souvent en zone éligible ou en zone adjacente. Il est admis toutefois qu’un opérateur puisse être localisé en dehors de ces zones à condition que les actions menées bénéficient uniquement à celles-ci.

L’opérateur chef de file :	parmi les opérateurs partenaires, un opérateur chef de file est désigné d’un commun accord.

L’opérateur chef de fille assure la coordination administrative et financière du projet, notamment le secrétariat du Comité d’Accompagnement (convocations, consolidation du rapport d’activités transfrontalier, transmission des documents, élaboration des procès-verbaux, gestion et traçabilité des fonds provenant du FEDER, …) et la consolidation des dépenses contrôlées relatives aux déclarations de créance.

De manière générale, l’opérateur chef de file est l’interlocuteur privilégié de l’Equipe Technique et du Secrétariat Conjoint.

L’opérateur associé 	il s’agit d’une structure associée au projet qui de par ses moyens et ses compétences reconnues dans le domaine développé par le projet peut apporter une contribution significative dans la mise en œuvre de celui-ci. Toutefois, contrairement à l’opérateur partenaire ou à l’opérateur chef de file, l’opérateur associé n’émarge pas financièrement au projet et ne bénéficie donc pas d’un soutien financier européen.

(facultatif) :

De ce fait, il n’est pas signataire de la convention FEDER.

## Etape n°3 : Définition des actions

Dès que le partenariat est constitué, il est nécessaire de définir de manière conjointe le contenu des actions. Il est préférable de concentrer les moyens sur un nombre limité d’actions et de s’appuyer sur des actions bien structurées plutôt que de proposer une multitude d’actions entraînant une dispersion de moyens.

En tout état de cause, le projet ne pourra pas comporter plus de 8 actions.

Lors de la conception des actions, il est important de réfléchir à leur mise en œuvre et aux résultats transfrontaliers qui pourront être obtenus.

La mise en œuvre doit être commune, la plus croisée et la plus transversale possible. Il faut privilégier l’addition et la mise en commun des moyens et écarter les réalisations parallèles.

Une répartition de la mise en œuvre des actions entre opérateurs est aussi à proscrire.

Il est important également de veiller à la mise en place de groupes de travail communs et à mélanger aussi de manière transfrontalière les publics bénéficiaires de vos actions.

Lors de la conception des actions, il faut chercher à évaluer les résultats transfrontaliers qui pourront être obtenus, à identifier la plus-value transfrontalière qu’elles pourront générer, et à mesurer l’impact sur les populations frontalières ou les territoires concernés.

Il faut privilégier les actions aux résultats transfrontaliers significatifs ou innovants, à forte plus-value transfrontalière avec un impact positif fort.

Il est nécessaire aussi de veiller à ce que les actions menées puissent être évaluées de manière régulière aux travers des indicateurs de réalisation et des indicateurs de résultat retenus au niveau du programme.

## Etape n°4 : Evaluation des coûts

Chaque opérateur doit établir son propre budget sur la base des actions ainsi définies. Les coûts bien évidemment doivent être en adéquation avec les actions proposées.

Il faut privilégier dans l’identification des coûts ceux qui pourront être facilement justifiés ultérieurement au moment de l'établissement des déclarations de créance.

Pour les sous-programme tripartite et franco-Flamand, il est important de bien évaluer les coûts de traduction lors de l’élaboration du budget prévisionnel. En effet, les documents officiels relatifs aux projets développés dans le cadre de ces deux sous-programmes doivent obligatoirement être rédigés en français et en néerlandais. Il en est de même pour les documents destinés à être diffusés. De manière à renforcer le partenariat transfrontalier et à souligner la solidarité qui en découle, il est important également de veiller à répartir les coûts de traduction de manière équitable entre les différents opérateurs.

En dehors de la répartition des coûts, il faut également veiller lors de la mise en œuvre du projet à ce que la charge de travail induite par la traduction soit aussi équitablement répartie et que dans l’organisation du travail, il soit tenu compte des délais nécessaires à celle-ci.

De manière à pouvoir établir correctement votre budget prévisionnel, nous vous invitons à vous reporter à la notice relative aux dépenses éligibles (Document 3 et 20).

Dans cette note sont indiquées les dépenses éligibles les plus courantes, les conditions éventuelles d’éligibilité et le mode de justification.

Cette note présente également les plafonds appliqués à certaines dépenses ainsi que les règles spécifiques qui s’appliquent pour certaines dépenses en fonction de votre région d’appartenance (France, Wallonie ou Flandre).

Les coûts sont ventilés parmi les sept grands postes suivants :

- Les frais de personnel : 	les moyens humains mis en œuvre pour la réalisation des actions sont bien entendu éligibles. Les opérateurs peuvent engager du personnel spécifique et/ou détacher du personnel existant.

Dans le cas d’emplois spécifiques, lors du recrutement, il faudra veiller à ce que le contrat de travail stipule bien que la personne recrutée est spécifiquement affectée à la réalisation du projet.

Pour un détachement, il faudra prendre la précaution d’identifier en début de projet, les personnes qui sont affectées à sa réalisation et pour chacune d’entre elles arrêter un taux d’affectation. Un avenant au contrat de travail ou une lettre de mission officialisant cette affectation devra être établi.

- Les frais de structures :	les frais de structures générés par la mise en œuvre du projet sont éligibles.

Ils sont de deux ordres :

## Les dépenses qui sont directement justifiables par une pièce comptable spécifique au projet,

Une facture est requise ;

## Les dépenses qui ne sont pas directement justifiables par une pièce comptable spécifique au projet car elles sont intégrées dans le fonctionnement général de la structure.

## Le taux de prise en charge de ces coûts sera calculé, au démarrage du projet, en principe en fonction du personnel affecté au projet par rapport à l’ensemble des équivalents temps plein de la structure. La méthode de calcul devra être expliquée au moment du dépôt de la fiche-projet. Toute autre méthode utilisée devra faire l’objet d’une justification détaillée.

Les frais de structures sont définis comme suit :

- les frais de téléphonie (portable ou fixe) et d’Internet ;

- les frais de photocopies ;

- les frais d’assurance ;

- les fournitures de bureau ;

- les charges liées à l’utilisation du bâtiment (loyer, électricité, chauffage, eau, nettoyage, assurances légales obligatoires) ;

- les frais postaux.

## Les frais liés à la mise en œuvre

## du projet :					il s’agit de dépenses spécifiques nécessaires à la mise en 							œuvre du projet telle que par exemple (liste non 								exhaustive) : les frais relatifs à l’organisation d’évènements 							ou de manifestations, les frais de consultance externe, de 							traduction ou d’interprétariat, les frais de déplacements, les 							frais de sous-traitance, les frais de représentations, …

- Les frais d’équipement et: 	            On entend par équipement le matériel nécessaire et d’investissement :				indispensable à la réalisation des actions prévues comme 						par exemple : des ordinateurs, du matériel de laboratoire 						pour les projets de recherche, de la signalétique pour les 						projets touristiques, des équipements scéniques pour les 						projets culturels, etc.

L’achat d’équipement peut être pris en compte sous quatre conditions :

- Les équipements doivent être clairement identifiés et chiffrés de manière détaillée dans la fiche-projet.

- Le lien avec les actions prévues doit être démontré.

- Un planning d’acquisition doit figurer dans la fiche-projet et être scrupuleusement respecté lors de la mise en œuvre du projet en sachant qu’un équipement ne peut être acquis la dernière année du projet. Exceptionnellement, il peut être dérogé à cette règle si la nature du projet le justifie. Dans ce cas un accord préalable du Comité d’Accompagnement est requis.

- Les équipements utilisés partiellement dans le cadre du projet ne sont repris budgétairement qu’au prorata de leur utilisation.

Les investissements : il s’agit d’investissements nécessaires à la réalisation du projet (exemple : signalétique touristique, aménagement de sentiers de randonnées, …). Ces investissements sont à détailler de manière précise dans la fiche-projet afin de permettre aux services instructeurs d’étudier leur éligibilité au regard des objectifs du projet.

- Les investissements lourds : 		il faut comprendre par investissements lourds des travaux 						de construction, d’aménagement, de restauration ou de 						réhabilitation, de bâtiments, d’édifices, de sites, de voiries 						etc, …

Toutefois, il faut savoir que le programme n’a pas vocation à 		financer des investissements de ce type. Néanmoins, à titre 		exceptionnel, ces investissements peuvent être pris en 			compte sous quatre conditions :

- Il est absolument indispensable de développer le lien entre les investissements prévus et les autres actions envisagées, de démontrer que ces investissements conditionnent la mise en œuvre des autres actions, et d’identifier la plus-value transfrontalière qu’ils peuvent générer directement et indirectement au travers des actions.

- Il est nécessaire de démontrer également que les investissements qui ne peuvent être transfrontaliers par définition car ils sont situés d’un côté ou de l’autre de la frontière, le seront par destination, c’est à dire qu’au delà du projet ces investissements continueront à avoir une incidence positive et significative sur l’autre versant.

- Les investissements prévus doivent être précisément décrits et localisés et faire l’objet d’un estimatif détaillé réalisé par  un maître d’œuvre (architecte, ingénieur conseil, expert…).

- L’opérateur, maître d’ouvrage de ces investissements, doit justifier de la propriété du terrain d’assiette ou d’un titre d’occupation l’autorisant à réaliser ces investissements.

Le taux d’intervention du FEDER est limité pour les 			investissements à 25% avec un plafond de 500 000 euros 		de FEDER par projet.

- Les frais de communication :		Dans la fiche-projet (Point 2.7.1), il vous est demandé 				d’identifier un plan de communication relatif à votre projet.

Celui-ci doit prévoir des actions spécifiques en la matière 		telles que : conférence de presse, plaquette de présentation 		du projet, site Internet propre au projet…

Les dépenses correspondantes sont à budgéter sous le 		présent poste, hormis le personnel nécessaire à la mise en 		œuvre de ces actions qui doit toujours être imputé au poste 		« frais de personnel ».

Si votre projet comporte des outils de promotion ou de 			communication liés à une thématique ou au territoire 			concerné comme par exemple la promotion touristique ou la 		communication autour d’événements culturels, ceux-ci sont 		à budgéter dans les frais liés à la mise en œuvre du projet 		car ils se rattachent à une action et non pas à l’ensemble du 		projet.

AVERTISSEMENT : la rubrique suivante s’adresse exclusivement aux opérateurs français et flamands :

- Les frais de validation des dépenses :	Ces frais sont les coûts générés par le contrôle et la 				validation des déclarations de créance que vont introduire, 			semestriellement, les opérateurs.  Les autorités françaises 			et flamandes ont, en effet, souhaité imputer dans les 				budgets des opérateurs les frais inhérents à cette mission.  			Toutefois, bien qu’acquittées par les opérateurs, ces 				dépenses seront prises en charge à 100% par le programme 			via le FEDER.

## Etape n°5 : Etablissement du plan de financement prévisionnel

Le taux d’intervention du programme Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen est limité à 50 %, exceptions faites des investissements lourds limités à 25 % et des frais de validation des dépenses pris en charge à 100%.

En dehors de la part FEDER sollicitée dans le cadre du programme, il est, bien entendu, nécessaire de mobiliser d’autres financements pour mener à bien les actions. Ceux-ci doivent être identifiés dès le dépôt de la fiche-projet.  Le plan de financement proposé doit être réaliste. Pour cela, il est indispensable de contacter préalablement les cofinanceurs potentiels pour vérifier si vos actions sont cofinançables et à quelle hauteur.

Sur les versants flamand et français, il faut parallèlement au dépôt de la fiche-projet, adresser à ces cofinanceurs potentiels des sollicitations officielles.

Sur le versant wallon, l’examen des demandes de cofinancements prévus dans le plan de financement auprès de la Région wallonne et de la Communauté française Wallonie-Bruxelles a lieu lors de l’instruction du projet. Pour tout autre subside, y compris la valorisation de subsides récurrents, il est nécessaire de contacter préalablement l’administration concernée.

Les opérateurs peuvent aussi éventuellement apporter tout ou partie du cofinancement sur fonds propres. Ils ont la possibilité de mobiliser des moyens financiers spécifiques ou encore de valoriser des moyens existants comme par exemple les moyens humains qu’ils affectent à la mise en œuvre du projet.

La valorisation de subventions ou subsides récurrents ou encore de moyens existants n’est admise que si ces subventions, subsides ou moyens ne sont pas valorisés dans le cadre d’autres projets.

# ELABORATION DE LA FICHE-PROJET

Le contenu d’une fiche-projet étant le résultat de la réflexion menée en commun telle que décrite plus haut, il est bien entendu unique. La fiche-projet doit être rédigée en commun par l’ensemble des opérateurs.

Pour les projets déposés sur les sous-programmes tripartite et franco-flamand, il est nécessaire de prévoir une version bilingue.

# PARTIE 1 - Informations générales

1.1. Intitulé du projet

Indiquer le nom du projet proposé. L’intitulé du projet sera concis, permettant toutefois d’identifier facilement la nature du projet. Il est suggéré d’utiliser, dans la mesure du possible, un acronyme avec sous-titre explicatif.

1.2. Identification du sous-programme, de la priorité et de l’objectif opérationnel

1.2.1. Sous-programme concerné

Un seul sous-programme peut être sélectionné. Si vous souhaitez mener des actions dans deux sous-programmes différents, il convient de déposer deux fiche-projets distinctes.

1.2.2. Priorité et objectif opérationnel concernés

La stratégie générale du Programme Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen se décline en quatre priorités et dix objectifs opérationnels. Pour être éligible, un projet doit s’inscrire dans une priorité et un objectif opérationnel de ce programme. Vous pouvez retrouver le détail des priorités et objectifs du programme dans le document 2.

Une fiche-projet ne peut identifier qu’une seule priorité et un seul objectif opérationnel, correspondant au thème principal du projet. On peut toutefois envisager d’intégrer à ce projet des actions accessoires relevant d’une autre thématique, par exemple des actions de formation au sein d’un projet de développement touristique, dans la mesure où ces actions accessoires ne remettent pas en cause l’éligibilité du projet à l’objectif opérationnel concerné.

Indiquez la priorité et l’objectif opérationnel par leur numéro et leur intitulé.

Vous devez également dater la version de la fiche-projet pour éviter toute confusion lors de la transmission éventuelle d’une version modifiée.

Les dates prévisionnelles de démarrage et de clôture du projet doivent être indiquées sachant que la durée totale du projet ne peut excéder 4 années.

Pour les projets déposés en début de programme, la date de démarrage ne pourra être antérieure au 1er janvier 2007.

1.3. Identification des opérateurs partenaires du projet

Vous devez indiquer dans cette rubrique l’opérateur chef de file, les opérateurs partenaires, et éventuellement les opérateurs associés.

Ajoutez autant de cadres que d’opérateurs et adaptez la numérotation en conséquence.

Si vous vous inscrivez dans le sous-programme tripartite, il est indispensable d’avoir au minimum un opérateur sur chacun des trois versants.

La référence chiffrée indique le numéro de l’opérateur, tel que repris ultérieurement dans les tableaux financiers.

Le représentant légal est la personne habilitée à engager juridiquement la structure qui signera ultérieurement la convention en cas d’acceptation du projet.

Il est important d’indiquer pour chaque opérateur, le nom et les coordonnées du gestionnaire de projet, c’est à dire la personne à même de répondre au sein de la structure à toutes questions ou demandes relatives au projet.

1.4. Le projet proposé au financement d’INTERREG IV s’inscrit-il totalement ou partiellement dans la continuité d’un projet financé dans le cadre d’INTERREG ?

1.4.1. Intitulé(s) du/des projet(s) financé(s) dans le cadre de la précédente programmation

Le cas échéant, rappelez ici l’intitulé précis du projet financé dans le cadre d’INTERREG III A France-Wallonie-Flandre.

1.4.2. Evolution(s) du nouveau projet présenté dans le cadre d’INTERREG IV France-Wallonie-Vlaanderen

Votre nouveau projet peut s’inscrire dans la continuité de votre précédent projet et s’appuyer sur les résultats de celui-ci. Toutefois, votre projet doit comporter des évolutions significatives qui peuvent se situer au niveau de la zone géographique couverte, des thématiques, des objectifs, du contenu des actions ou encore du public visé.

Il vous appartient de mettre en évidence dans cette rubrique, les évolutions proposées.

1.4.3. Si vous participez pour la première fois à un projet financé dans le cadre de la coopération territoriale (INTERREG IV - ex - INTERREG) comment avez vous été informé de l’existence de ce programme

Il vous est demandé de préciser par quel canal vous avez eu connaissance du programme, de manière à évaluer l’impact de la communication liée au programme.

# PARTIE 2 – Présentation du projet

2.1. Description générale du projet

L’ensemble des questions abordées dans la partie 2 porte sur les critères de recevabilité d’un projet, tels que définis dans le programme opérationnel. L’appréciation des projets portera plus particulièrement sur cette partie.

2.1.1. Problématique(s) transfrontalière(s) identifiée(s) dans le domaine d’action du projet proposé

La frontière induit bien souvent un certain nombre de distorsions. Votre projet doit contribuer à atténuer  les distorsions identifiées au niveau de la thématique auquel il se rattache. Vous devez donc décrire brièvement la ou les problématique(s) transfrontalière(s) rencontrée(s) dans le domaine d’action du projet proposé et expliquer en quoi votre projet peut contribuer à atténuer voire à supprimer la ou les problématique(s) identifiée(s).

Dans la mesure du possible cet exposé doit comprendre une analyse chiffrée de la situation transfrontalière décrite.

2.1.2. Objectifs poursuivis par le projet

L’identification d’objectifs précis est une exigence de la Commission européenne.

La définition des objectifs transfrontaliers poursuivis par le projet est indispensable au regard de la situation de départ. Les objectifs transfrontaliers sont les objectifs qui ne peuvent être atteints que grâce à la mise en œuvre partenariale de votre projet et qui ne pourraient pas être atteints si le projet était développé d’un seul côté de la frontière.

Le cas échéant, plusieurs objectifs peuvent être identifiés, par exemple en fonction des différentes actions menées dans le cadre du projet. Il faut toutefois veiller à ce que ces objectifs soient pertinents et vérifiables sur la durée du projet.

2.1.3. Plus value transfrontalière globale du projet

Il y a plus-value transfrontalière lorsque le projet permet de saisir des opportunités ou de produire des avantages, alors qu’une approche uniquement nationale ne le permettrait pas, ce qui exclut des projets qui proposent des actions qui pourraient être menées indépendamment de chaque côté de la frontière avec le même résultat. Vous devez donc décrire la plus-value transfrontalière globale attendue au niveau des résultats et l’impact que pourront avoir ceux-ci sur les populations frontalières ou le territoire transfrontalier, et également identifier les effets induits éventuels.

2.2. Description des actions envisagées

Afin de faciliter l’instruction du projet et ultérieurement sa mise en œuvre, il est proposé de décomposer le projet en actions. Il convient de décrire précisément au point a les actions envisagées mais de manière claire et synthétique. Si nécessaire, une annexe technique plus complète relative aux actions qui le nécessitent peut être jointe au dossier.

Au point b, la plus-value transfrontalière générée par chaque action devra également être identifiée lorsque cela est possible. La plus-value transfrontalière générée par action doit contribuer à atteindre la plus value transfrontalière globale identifiée au point 2.1.3. Il se peut toutefois qu’une action ne génère pas directement de plus-value transfrontalière mais qu’elle est indispensable pour atteindre la plus-value transfrontalière globale. Il est nécessaire dans ce cas d’expliquer en quoi l’action contribue indirectement à atteindre celle-ci.

Il faut également identifier le public-cible des actions proposées au point c. Le public-cible est la ou les catégorie(s) de population qui bénéficiera(ont) des résultats des actions proposées et plus précisément de la plus-value transfrontalière générée. En fonction des actions proposées, le public bénéficiaire peut-être très ciblé ou au contraire très large.

La définition du public-cible varie en fonction de la nature des actions proposées. Par exemple pour des projets de développement économique, il faut entendre par public-cible les entreprises ou les travailleurs, pour les projets de formation, il s’agit des stagiaires ou des formateurs, pour des projets de développement touristique, il peut s’agir des professionnels du tourisme voire des populations frontalières.

Le calendrier de mise en œuvre devra être précisé pour chaque action au point d car une action ne couvre pas obligatoirement toute la durée du projet ou parfois les actions s’articulent entre elles dans le temps, leur mise en œuvre étant conditionnée les unes par rapport aux autres.

Au point e, les moyens humains qui seront déployés par chacun des opérateurs, pour mettre en œuvre les actions doivent être précisés. Il est nécessaire d’indiquer le nombre de personnes concernées, le taux d’affectation et le niveau de qualification (par exemple : un ingénieur plein-temps, un assistant à mi-temps et une secrétaire à quart-temps).

Enfin au point f, s’il est prévu d’acquérir dans le cadre du projet des équipements indispensables à la mise en œuvre de celui-ci, il est nécessaire de les identifier de manière précise, d’indiquer le lien avec l’action prévue et de préciser son taux d’utilisation dans le cadre du projet ainsi que le planning d’acquisition.

2.3. Participation des opérateurs aux différentes actions

En dehors de la plus-value transfrontalière que doit générer votre projet, il est également important que celui-ci soit mis en œuvre de manière véritablement transfrontalière. Pour pouvoir apprécier cet aspect lors de l’instruction de votre projet, vous devez indiquer sous forme de tableau les interactions entre les différents opérateurs action par action.

AVERTISSEMENT :

Aux points 2.4. et 2.5., vous allez devoir sélectionner et quantifier les indicateurs qui vous semblent les plus adaptés à votre projet. Il faut être attentif au fait que les indicateurs de réalisation se situent au niveau de l’objectif opérationnel et que les indicateurs de résultat se situent au niveau de la priorité.

Pour mieux appréhender l’exercice, nous vous invitons à vous reporter à la note relative aux indicateurs. (Document 5)

2.4. Indicateurs de réalisation utilisés dans le cadre du suivi de votre projet

Après avoir rappelé l’objectif opérationnel dans lequel s’inscrit votre projet, vous devez quantifier un ou plusieurs indicateurs de réalisation se rapportant exclusivement à l’objectif opérationnel auquel votre projet se rattache.

Vous devez sélectionner les indicateurs qui vous semblent les plus pertinents en fonction de votre projet et les quantifier de manière ambitieuse mais aussi réaliste.

2.5. Indicateurs de résultat utilisés dans le cadre du suivi de votre projet

Après avoir rappelé la priorité dans laquelle s’inscrit votre projet, vous devez quantifier un ou plusieurs indicateurs de résultat se rapportant exclusivement à la priorité à laquelle votre projet se rattache.

Vous devez sélectionner les indicateurs qui vous semblent les plus pertinents en fonction de votre projet et les quantifier de manière ambitieuse mais aussi réaliste.

2.6. Indicateurs transversaux utilisés dans le cadre du suivi de votre projet

2.6.1. De manière globale quels sont les critères que votre projet rencontre ?

Votre projet doit rencontrer obligatoirement au moins deux de ces critères.

2.6.2. Votre projet participe t-il à la création ou au maintien d’emploi(s) ?

Au point 2.2. vous avez identifié les moyens humains nécessaires à la mise en œuvre des actions. Vous devez préciser si ces moyens seront du personnel recruté spécifiquement ou du personnel déjà en place affecté au projet et rappeler la quantification consolidée en équivalent temps plein par opérateur en ne prenant en compte que les contrats d’une durée égale ou supérieure à 6 mois.

2.6.3. Effets sur l’égalité des chances

Vous devez indiquer l’effet que peut avoir votre projet en matière d’égalité des chances notamment à destination des publics en difficulté ou marginalisés et argumenter votre réponse.

Si l’effet est partiellement négatif, vous devez développer les mesures prises pour y remédier.

2.6.4. Impact environnemental

Vous devez indiquer l’impact sur l’environnement que les actions de votre projet et/ou leurs résultats pourraient générer en matière de biodiversité, de sol, d’air/climat, d’eau, de patrimoine culturel et archéologique, de paysage, de population et de santé humaine.   Il vous est demandé d’utiliser une des trois possibilités de réponse suivantes :

- positif ;

- négatif ;

- neutre.

2.7. Autres éléments d’appréciation de votre projet

2.7.1. Actions de communication envisagées

Au delà des règles à respecter en matière de publicité du concours européen, vous devez, aux étapes importantes de votre projet, communiquer sur celui-ci. Vous devez donc prévoir un plan de communication qui soit en lien avec ces étapes et qui identifie précisément les outils ou moyens qui seront mis en place.

Vous devez, en dehors des outils classiques de communication qui peuvent être développés en fonction de la nature des actions envisagées, prévoir au moins une conférence de presse spécifique à votre projet au moment qui vous semble le plus opportun.

Si votre plan de communication le justifie, vous pouvez en faire une action spécifique.

2.7.2. Votre projet est-il complémentaire avec des politiques territoriales existantes ?

Le cas échéant, il vous appartient d’expliquer l’articulation de votre projet avec des politiques territoriales existantes, sa cohérence avec celles-ci et sa complémentarité, et démontrer que le développement de votre projet transfrontalier peut apporter une plus-value dans la mise en œuvre de ces politiques.

2.7.3. Votre projet contribue t-il à l’amélioration du bilinguisme sur la zone ?

Le cas échéant, vous devez indiquer si votre projet contribue au bilinguisme (français - néerlandais) et de quelle manière.

2.7.4. Articulation éventuelle avec d’autres projets financés par l’Union Européenne

Indiquez ici si votre projet s’articule avec d’autres projets faisant l’objet d’un financement européen (autres programmes INTERREG IV transfrontaliers, transnationaux, interrégional ou encore autres programmes européens).

Le cas échéant vous devez lister ces projets et préciser les montants engagés et le calendrier.

2.8. Zone géographique couverte par le projet

Dans les listes proposées aux points 2.8.1. et 2.8.2., cochez les arrondissements concernés par votre projet.

Le Fonds FEDER du programme est alloué à deux types de zones : les zones éligibles (directement contiguës à la frontière) et les zones adjacentes (contiguës aux zones éligibles). Le taux d’intervention du FEDER pour les projets sont identiques sur ces deux zones.

Toutefois, le budget FEDER global consacré aux zones adjacentes ne peut dépasser le plafond de 20 % du budget FEDER total du programme. La sélection de projets mis en œuvre en zone adjacente, tiendra compte de cette limite fixée par la Commission. Ainsi, dès que les subventions FEDER cumulées octroyées aux projets menés en zones adjacentes atteindront le plafond de 20% du concours FEDER de l’ensemble du programme, il ne pourra plus y avoir de sélection de projets consacrés à ces zones.

Dans les départements adjacents de la Somme, de l’Oise et de la Marne, seules sont éligibles des actions complémentaires à des opérations menées dans les zones éligibles. Il conviendra de démontrer l’impact positif de ces actions pour le projet et la zone éligible.  On entend par « actions complémentaires » des actions qui viennent en appui d’actions réalisées dans la zone éligible et qui apportent une réelle plus-value au projet ET aux actions menées dans les départements frontaliers (territoires prioritairement éligibles).

# PARTIE 3 – ELEMENTS BUDGETAIRES

Avertissement

Toute cette partie de la fiche-projet est à produire sur base du tableau Excel proposé au document 4bis. Dans ce document, seuls les cases nécessaires à l’encodage des données financières de base sont accessibles aux opérateurs. Des formules permettant de consolider ou de synthétiser les données sont incorporées au fichier et sont protégées. Il est donc demandé de ne modifier en rien le tableau, sous peine de non recevabilité du projet lors de son dépôt.

Les éléments financiers à produire sont de deux ordres : le budget prévisionnel et le plan de financement.

Le budget prévisionnel est à calculer action par action.

Pour chaque action et pour chaque opérateur, les dépenses prévisionnelles sont identifiées et ventilées en sept grands postes que sont les frais de personnel, les frais de structures, les frais liés à la mise en œuvre du projet, les frais d’équipement et d’investissement, les investissements lourds, les frais de communication et enfin les frais de validation des dépenses (pour les opérateurs français et flamands uniquement).

L’identification détaillée des coûts qui composent chaque grand poste est indispensable puisqu’elle conditionne la prise en compte des dépenses produites dans les déclarations de créance qui seront introduites lors de la mise en œuvre du projet.

Pour les opérateurs français et flamands, un septième poste relatif à la validation des dépenses est présenté.  Comme expliqué à l’étape n°4 de la genèse d’un projet, le coût lié à la validation des déclarations de créance présentées par les opérateurs est supporté, dans un premier temps, par ceux-ci.  Dans la déclaration de créance suivante, cette dépense imputable au projet et prise en charge à 100% par le FEDER sera intégralement remboursée aux porteurs de projet.  Les opérateurs concernés doivent prévoir un montant pour ce poste qu’ils imputent globalement sur la ligne budgétaire correspondante.

Pour les opérateurs français, les éléments pratiques liés à cette nouveauté sont repris dans un document disponible auprès des antennes françaises de l’Equipe technique.

Pour les opérateurs flamands, le calcul est réalisé sur base du coût total du projet et représente un taux forfaitaire fixe et unique de 2,5 % des dépenses prévisionnelles hors recettes.

Les dépenses prévisionnelles par action et par opérateur sont regroupées au sein d’un même tableau (tableau 1 – Budget prévisionnel).

Les coûts sont ensuite consolidés par grand poste et par opérateur (tableau 2 - Récapitulatif).

Les coûts sont à présenter déduction faite du montant de la TVA récupérable si vous êtes totalement ou partiellement assujetti. Dans le cas contraire, coût TVA comprise. (A spécifier dans l’encadré introductif)

L’opérateur chef de file peut éventuellement intégrer des frais de coordination qui devront faire l’objet d’une action et d’un budget spécifiquement identifiés.

Pour rappel, un investissement lourd doit également faire l’objet d’une action distincte étant donné que le taux d’intervention du FEDER est limité à 25%.

Les plans de financements découlent directement des budgets proposés (tableau 3).

Chaque opérateur identifie les sources de financement qu’il va solliciter en dehors de la subvention FEDER faisant l’objet de la présente demande dont le taux est de 50% du coût total du projet (sauf pour les investissements financés à 25% et pour la validation des dépenses présentées par les opérateurs français et flamands à 100%). Le plan de financement peut être globalisé. Toutefois, dans le cas d’un ou plusieurs cofinancements octroyés spécifiquement pour une ou plusieurs actions, il est nécessaire d’établir le plan de financement de manière détaillée action par action.

Il faut rappeler que les cofinancements prévus dans le plan de financement doivent être confirmés officiellement, au moins pour la première année du projet, lors de sa présentation en Comité de Pilotage. Il est donc nécessaire d’identifier des sources de financement mobilisables rapidement avec des montants ou taux d’intervention qui soient en rapport avec les politiques développées par les cofinanceurs potentiels.

Les recettes éventuelles susceptibles d’être générées par le projet doivent être estimées et apparaître obligatoirement dans le plan de financement. Ces recettes n’étant pas considérées comme des contreparties nationales, le calcul de la subvention FEDER se fait sur la base du budget après déduction de ces recettes.

Enfin, dans le dernier tableau sont consolidés pour l’ensemble des partenaires, les coûts totaux par action, les recettes éventuelles, les contreparties nationales publiques ou privées et les contributions FEDER. La consolidation s’effectue automatiquement, vous n’avez donc pas à modifier ce tableau.

De la même manière, sont prévus des tableaux permettant d’intégrer d’éventuelles modifications budgétaires en cours de mise en œuvre du projet, qui n’ont pas à être utilisés à ce stade.

RECOMMANDATIONS

En conclusion, nous vous rappelons que tous les projets déposés dans le cadre du programme INTERREG IV France-Wallonie-Vlaanderen font l’objet d’une instruction transfrontalière.

Il est donc essentiel de compléter la fiche-projet avec la plus grande attention de manière à ce que votre projet puisse être appréhendé au mieux.

Les services instructeurs/administrations, par leur expertise technique ou scientifique sur la thématique développée par votre projet, porteront une attention particulière à la pertinence des actions proposées. Il est nécessaire de ce fait que la description qui en sera faite au point 2.2. soit suffisamment détaillée et complète pour qu’ils soient en capacité de remplir leur mission.

Les services instructeurs/administrations vont aussi évaluer l’adéquation des coûts proposés par rapport aux actions envisagées. Il est donc indispensable de renseigner les tableaux financiers repris dans la partie 3 en respectant scrupuleusement la forme de manière à permettre cette évaluation.

L’instruction s’attachera également aux aspects transfrontaliers du projet à la fois dans sa mise en œuvre, dans les résultats attendus et la plus-value générée ainsi que sur l’évaluation de l’impact du projet sur les populations frontalières ou le territoire transfrontalier. Il est donc aussi très important que les points relatifs à ces aspects soient correctement développés.

Il faut savoir que seules les fiches projets dûment complétées, correctement renseignées point par point et suffisamment développées aux points essentiels rappelés plus haut, seront instruites en vue de leur présentation éventuelle en Comité de Pilotage.

Les fiches-projets qui ne respecteront pas la forme et qui ne répondront pas aux instructions données seront jugées irrecevables et retournées aux opérateurs chefs de file concernés.